## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 冬奥会冬残奥会景观道旗纪念品设计制作
主管部门 |  |  | 冬奥办 |  | 实施单位 | 冬奥办环境景观提升部
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 11天
项目负责人 |  |  | 郭彦博 |  | 联系电话 | 郭彦博
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 117.14 | 117.14 | 117.14 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 117.14 | 117.14 | 117.14 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 制作16575套2022年北京冬奥会和冬残奥会景观道旗纪念礼盒。 |  |  |  | 将冬奥会和冬残奥会期间使用的道旗进行分类、清洗、烘干、烫平、配对、制作并贴防伪标，制作景观道旗纪念礼盒、内衬纸、证书、束带、手提袋。最终形成16575套北京冬奥会和冬残奥会景观道旗礼盒。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 制作景观道旗数量 | 16575套 | 16575套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 整理道旗，制作道旗礼盒 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工作时间 | 11天 | 11天 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 117.14 | 117.14 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 宣传冬奥精神，推动后冬奥经济发展 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10
指标
|  | 社会效益指标 | 弘扬冬奥精神，记录冬奥瞬间 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 道旗均为使用冬奥会和冬残奥会期间悬挂使用后再次利用 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 弘扬冬奥精神，记录冬奥瞬间 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 5 | 4 | 需求量较大，制作数量不足
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 完成市政府交办任务 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。