## Sheet1
附件5
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 冬奥会城市运行和环境建设宣传动员
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 冬奥办信息宣传处
项目负责人 |  |  | 刘威 |  | 联系电话 | 13311352186
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 192.3935 | 192.3935 | 191.994 | 9.9 | 99& | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 192.3935 | 192.3935 | 191.994 | — | 99% | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年北京冬奥会、冬残奥会是我国重要历史节点的重大标志性活动，是展现国家形象、促进国家发展、振奋民族精神的重要契机，优美的城市环境和顺畅的城市运行是北京冬奥会成功举办的基础条件，也是首都发展的内在要求和市民群众的迫切期待。 为做好2022年北京冬奥会城市运行和环境建设管理工作，全面提高全市环境建设和城市运行水平，突出做好重点区域相关保障，圆满完成冬奥会环境建设和城市运行保障任务，充分展现国家形象和北京形象，推动实现冬奥会的精彩、非凡、卓越： 1、在北京电视台组织开展冬奥会城市运行和环境建设专题栏目宣传，宣传报道本市城市运行和环境建设相关政策法规出台，成果展现以及先进个人、先进事迹等。 2、拍摄制作冬奥会城市运行和环境建设公益宣传短片，主要围绕引导广大市民参与冬奥会环境建设、共建良好秩序、展现整洁优美城市环境等主题进行拍摄，并结合重要时间节点、重要活动进行传播。 3、利用4号线、6号线、机场线、大兴新机场线、8号线灯箱和1号线、2号线、八通线地铁站口地铁公共安全信息灯箱，发布冬奥城市运行、环境建设公益宣传广告海报，宣传参与冬奥环境建设口号、展示冬奥会建设成果。 4、利用公交站台候车厅，发布冬奥城市运行、环境建设公益宣传广告海报，宣传参与冬奥环境建设口号、展示冬奥会建设成果，引导市民关注、参与冬奥会环境建设。 5、以冬奥城市运行和环境建设为契机，开展群众性环境治理公益活动，结合奥运倒计时、纪念日和相关主题日等特殊日期开展活动，发动全市党政机关、部队院校、企事业单位、社区村镇干部群众，开展冬奥会环境建设和城市运行主题宣传、百姓宣讲等活动，开展线上、线下多种宣传形式，形成全民关注，社会各界积极参与环境建设、保障城市运行的局面。舆论支持的社会氛围。 |  |  |  | 1、开设电视专栏，多角度、立体化宣传展示在冬奥筹办中环境建设的生动实践，宣传展示冬奥城市运行和环境建设的典型故事，营造迎冬奥爱环境的良好氛围，在北京广播电视台《北京您早》、《特别关注》节目制作推出，每周制作播出一期，共24期，每期5分钟。 2、围绕冬奥会城市运行和环境建设，倡导绿色低碳生活方式，以《双奥之城 因我而美》为主题拍摄制作公益宣传片。宣传片采用真人实景拍摄结合素材剪辑形式，成片为全高清制式、时长5分钟； 3、以“迎冬奥爱环境讲文明”为主题，组织开展冬奥会城市运行和环境建设公益宣传片制作，采取系列动画短片形式，制作8个，每片时长在30秒到1分钟左右，为高清制式、呈现形式为二维动画。 4、利用涉奥区域等地铁站口地铁公共安全信息灯箱，发布冬奥城市运行、环境建设公益宣传广告海报，宣传参与冬奥环境建设口号、展示冬奥会建设成果。 5、利用公交站台候车厅，发布冬奥城市运行、环境建设公益宣传广告海报，宣传参与冬奥环境建设口号、展示冬奥会建设成果，引导市民关注、参与冬奥会环境建设。 6、在冬奥筹办过程中围绕落实共享办奥理念、冬奥会城市运行和环境建设任务，组织开展多种形式宣传文化活动，引导社会各界进一步关注、参与和支持城市运行和环境建设。工作内容包括：一是最美街巷、冬奥城市景观宣传推广活动。二是在中小学生群体中开展“迎冬奥爱首都爱环境”主题征文活动。三是城市环境建设公众参与典型案例征集活动。 7、动员社会各界积极参与城市运行和环境保障，营造良好的社会氛围，将组织开展典型推选、进社区宣传活动。具体工作包括：做好城市运行和环境保障典型推选评审、座谈交流、方案策划等；重点围绕冬奥场馆周边街道、社区，开展多种形式的15场进社区冬奥城市运行和环境建设宣传活动。 8、组织做好冬奥城市运行和环境保障志愿者招募、培训，为骨干志愿服务队伍提供必要的物资保障等。依托“志愿北京”服务平台发布志愿服务活动，在冬奥场馆周边街道、重点站区等开展秩序维护、城市清洁、环境监督等活动30场。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 共24集，每集5分钟。 | 2022年完成不少于50%，每集5分钟。 | 完成不少于50%，每集5分钟。 | 2 | 2
|  |  | 计划每个宣传短片在3分钟左右，拍摄制作2个。 | 2022年摄制作2个3分钟左右宣传短片。 | 时长不少于5分钟。（套剪30秒、60秒短视频） | 2 | 2
[5 empty] | 制作8个动画短片，每片时长在30秒到1分钟左右 | 2 | 2
|  |  | 投放120块公益图片广告，为期60天。 | 投放120块公益图片广告，不少于30天。 | 投放120块公益图片广告，为期60天。 | 2 | 2
|  |  | 投放120块公交站台候车亭图片广告，为期60天 | 投放120块公交站台候车亭图片广告，为期60天 | 投放120块公交站台候车亭图片广告，为期60天 | 2 | 2
|  |  | 计划开展15场宣传活动。 | 开展不少于10场场宣传活动。 | 在冬奥筹办过程中围绕落实共享办奥理念、冬奥会城市运行和环境建设任务，组织开展多种形式宣传文化活动，引导社会各界进一步关注、参与和支持城市运行和环境建设。本项目工作内容包括：一是最美街巷、冬奥城市景观宣传推广活动。二是在中小学生群体中开展“迎冬奥爱首都爱环境”主题征文活动。三是城市环境建设公众参与典型案例征集活动。 | 2 | 2
[5 empty] | 为做好冬奥会城市运行和环境建设管理宣传动员，动员社会各界积极参与城市运行和环境保障，营造良好的社会氛围，将组织开展典型推选、进社区宣传活动。具体工作包括：做好城市运行和环境保障典型推选评审、座谈交流、方案策划等；重点围绕冬奥场馆周边街道、社区，开展多种形式的17场进社区冬奥城市运行和环境建设宣传活动，并组织开展“两美两星”评选。 | 2 | 2
[5 empty] | 组织做好冬奥城市运行和环境保障志愿者招募、培训，为骨干志愿服务队伍提供必要的物资保障等。依托“志愿北京”服务平台发布志愿服务活动，在冬奥场馆周边街道、重点站区等开展秩序维护、城市清洁、环境监督等活动31场支援服务活动和培训。 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 在电视台新闻频道、《北京您早》、《特别关注》播出，包含节目的制作、播出 | 在电视台新闻频道、《北京您早》、《特别关注》播出，包含节目的制作、播出 | 在电视台新闻频道、《北京您早》、《特别关注》播出，包含节目的制作、播出 | 2 | 2
|  |  | 全高清格式，能够满足电视台高清、公交地铁电视、楼宇电视、户外大屏等各类播出需求 | 全高清格式，能够满足电视台高清、公交地铁电视、楼宇电视、户外大屏等各类播出需求 | 色温、码流等技术指标需达高清播出标准，成片为全高清制式、 | 2 | 2
[5 empty] | 高清制式、呈现形式为二维动画。 | 2 | 2
|  |  | 利用4号线、6号线、机场线、大兴新机场线、8号线灯箱和1号线、2号线、八通线地铁站口地铁公共安全信息灯箱，图片广告 | 利用4号线、6号线、机场线、大兴新机场线、8号线灯箱和1号线、2号线、八通线地铁站口地铁公共安全信息灯箱，图片广告 | 利用4号线、6号线、机场线、大兴新机场线、8号线灯箱和1号线、2号线、八通线地铁站口地铁公共安全信息灯箱，图片广告 | 2 | 2
|  |  | 公交站台候车亭图片广告，流动发布，每两周调整发布点位， | 公交站台候车亭图片广告，流动发布，每两周调整发布点位， | 公交站台候车亭图片广告，流动发布，每两周调整发布点位， | 2 | 2
|  |  | 发动全市党政机关、部队院校、企事业单位、社区村镇干部群众，开展冬奥会环境建设和城市运行主题宣传、百姓宣讲等活动，开展线上、线下多种宣传形式， | 发动全市党政机关、部队院校、企事业单位、社区村镇干部群众，开展冬奥会环境建设和城市运行主题宣传、百姓宣讲等活动，开展线上、线下多种宣传形式， | 在冬奥筹办过程中围绕落实共享办奥理念、冬奥会城市运行和环境建设任务，组织开展多种形式宣传文化活动，引导社会各界进一步关注、参与和支持城市运行和环境建设。本项目工作内容包括：一是最美街巷、冬奥城市景观宣传推广活动。二是在中小学生群体中开展“迎冬奥爱首都爱环境”主题征文活动。三是城市环境建设公众参与典型案例征集活动。 | 2 | 2
[5 empty] | 为做好冬奥会城市运行和环境建设管理宣传动员，动员社会各界积极参与城市运行和环境保障，营造良好的社会氛围，将组织开展典型推选、进社区宣传活动。具体工作包括：做好城市运行和环境保障典型推选评审、座谈交流、方案策划等；重点围绕冬奥场馆周边街道、社区，开展多种形式的17场进社区冬奥城市运行和环境建设宣传活动，并组织开展“两美两星”评选。 | 2 | 2
[5 empty] | 组织做好冬奥城市运行和环境保障志愿者招募、培训，为骨干志愿服务队伍提供必要的物资保障等。依托“志愿北京”服务平台发布志愿服务活动，在冬奥场馆周边街道、重点站区等开展秩序维护、城市清洁、环境监督等活动31场支援服务活动和培训。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2021年7月至2022年3月 | 2021年7月至2022年3月 | 2021年7月至2022年3月 | 2 | 2
|  |  | 2021年至2022年3月 | 2021年至2022年3月 | 2021年至2022年3月 | 2 | 2
[5 empty] | 2021年至2022年3月 | 2 | 2
|  |  | 2021年至2022年3月 | 2021年至2022年3月 | 2021年至2022年3月 | 2 | 2
|  |  | 2021年至2022年3月 | 2021年至2022年3月 | 2021年至2022年3月 | 2 | 2
|  |  | 2021年至2022年3月 | 2021年至2022年3月 | 2021年至2022年6月 | 2 | 2
[5 empty] | 2021年至2022年6月 | 2 | 2
[5 empty] | 2021年至2022年4月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 132 | 66 | 66 | 2 | 2
|  |  | 40 | 19.95 | 7.98 | 2 | 2
[5 empty] | 11.97 | 2 | 2
|  |  | 64 | 31.9 | 31.9 | 2 | 2
|  |  | 64 | 27.8 | 27.8 | 2 | 2
|  |  | 95.25 | 46.7435 | 18.25 | 2 | 2
[5 empty] | 10.03 | 2 | 2
[5 empty] | 18.0639 | 2 | 2 | 鉴于当前疫情防控形式严峻复杂，为从严从实抓好疫情防控工作，原定于3月底前组织开展的冬奥志愿服务总结交流活动，由室内调整为室外场地或线上组织开展，将不产生场地租金等实际支出。我委已与北京合众泽益公益发展中心签订补充协议，变更合同金额和尾款支付金额。
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 传冬奥会城市运行和环境建设政策，普及知识，取得市民认同，确保冬奥会环境建设、城市运行、环境秩序各项管理工作能更加有针对性，减少不必要的经济支出。 | 传冬奥会城市运行和环境建设政策，普及知识，取得市民认同，确保冬奥会环境建设、城市运行、环境秩序各项管理工作能更加有针对性，减少不必要的经济支出。 | 传冬奥会城市运行和环境建设政策，普及知识，取得市民认同，确保冬奥会环境建设、城市运行、环境秩序各项管理工作能更加有针对性，减少不必要的经济支出。 | 6 | 5
|  | 社会效益指标 | 提高市民对冬奥会的认知和认同，引导市民广泛参与冬奥会环境建设和城市治理 | 提高市民对冬奥会的认知和认同，引导市民广泛参与冬奥会环境建设和城市治理 | 提高市民对冬奥会的认知和认同，引导市民广泛参与冬奥会环境建设和城市治理 | 6 | 5
|  | 可持续影响指标 | 推动冬奥会环境建设、城市运行、环境秩序各项工作的开展 | 推动冬奥会环境建设、城市运行、环境秩序各项工作的开展 | 推动冬奥会环境建设、城市运行、环境秩序各项工作的开展 | 6 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | ≧90% | ≧90% |  | 8 | 6
总分 | [5 empty] | 94.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。