## Sheet1
附件5
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京2022年冬奥会和冬残奥会城市公共设施风险评估与控制市政公共设施管理服务采购项目
主管部门 |  |  | 冬奥办 |  | 实施单位 | 指挥调度服务处
项目负责人 |  |  | 李伟 |  | 联系电话 | 13810166169
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 57.42 | 57.42 | 57.42 | 10 | 100& | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 57.42 | 57.42 | 57.42 | — | 100% | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.编制完成城市公共设施风险评估工作方案，建立面向北京冬奥会城市公共设施的风险评估标准1套； 2.完成6个场馆33家重点保障场馆周边城市公共设施调查与风险评估； 3.制作城市公共设施风险空间分布图1套； 4.完成城市公共设施风险控制方案，提出风险控制组织与措施建议。 |  |  |  | 1.编制完成城市公共设施风险评估工作方案，建立面向北京冬奥会城市公共设施的风险评估标准1套； 2.完成6个场馆33家重点保障场馆周边城市公共设施调查与风险评估； 3.制作城市公共设施风险空间分布图1套； 4.完成城市公共设施风险控制方案，提出风险控制组织与措施建议。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 面向北京冬奥会城市公共设施的风险评估标准 | 建立面向北京冬奥会城市公共设施的风险评估标准1套 | 建立面向北京冬奥会城市公共设施的风险评估标准1套 | 4 | 4
|  |  | 涉奥场所城市公共设施调查及风险评估 | 完成6个场馆区位33家重点保障场馆周边的城市公共设施调查与风险评估 | 完成6个场馆区位33家重点保障场馆周边的城市公共设施调查与风险评估 | 4 | 4
|  |  | 城市公共设施风险空间分布图 | 制作城市公共设施风险空间分布图1套 | 制作城市公共设施风险空间分布图1套 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 面向北京冬奥会城市公共设施的风险评估标准质量 | 完成行业设施风险特征分析及概念界定，研究面向冬奥会需求的风险评估指标及方法，形成适用于北京冬奥会城市公共设施的风险评估标准 | 完成行业设施风险特征分析及概念界定，研究面向冬奥会需求的风险评估指标及方法，形成适用于北京冬奥会城市公共设施的风险评估标准 | 5 | 5
|  |  | 涉奥场所城市公共设施调查及风险评估工作质量 | 通过市政企业对接、实地调查等方式，结合城市公共设施点、线分布特点，完成风险等级评定 | 通过市政企业对接、实地调查等方式，结合城市公共设施点、线分布特点，完成风险等级评定 | 5 | 5
|  |  | 城市公共设施风险空间分布图质量 | 根据评价结果，应用GIS软件制作城市公共设施风险空间分布图，通过颜色变化、柱状图等方式，清晰、直观、准确展示城市公共设施风险类型及风险值。 | 根据评价结果，应用GIS软件制作城市公共设施风险空间分布图，通过颜色变化、柱状图等方式，清晰、直观、准确展示城市公共设施风险类型及风险值。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工作方案编制 | 2021年4月－2021年5月 | 2021年5月完成工作方案编制工作 | 2 | 2
|  |  | 风险评估模型研究；调研方案编制 | 2021年6月－2021年7月 | 2021年7月完成分析评估模型研究，完成调研方案编制 | 2 | 2
|  |  | 风险评估实施 | 2021年8月-2021年10月 | 2021年10月完成风险评估工作 | 2 | 2
|  |  | 风险控制方案 | 2021年11月-2021年12月 | 完成风险控制方案 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 差旅费支出 | 执行《北京市科技计划项目（课题）市财政科技经费预算评审原则（2012版）》和《关于调整行政事业单位工作餐等开支标准的通知》等文件要求，按工作需要支出差旅费 | 执行《北京市科技计划项目（课题）市财政科技经费预算评审原则（2012版）》和《关于调整行政事业单位工作餐等开支标准的通知》等文件要求，按工作需要支出差旅费 | 3 | 3
|  |  | 档案出版、文献信息传播费、知识产权事务费支出 | 通过询价、调查方式，综合价格和质量确定资料打印装订服务厂商；按工作需要，合理采购各类文献 | 通过询价、调查方式，综合价格和质量确定资料打印装订服务厂商；按工作需要，合理采购各类文献 | 3 | 3
|  |  | 劳务费支出 | 按照项目实施单位财务制度和工作需要，合理支出劳务费 | 按照项目实施单位财务制度和工作需要，合理支出劳务费 | 3 | 3
|  |  | 专家咨询费支出 | 按照项目实施单位财务制度和工作需要，合理支出劳务费 | 按照项目实施单位财务制度和工作需要，合理支出劳务费 | 3 | 3
|  |  | 管理费支出 | 按照不超过其他科目总额12%计提管理费 | 按照不超过其他科目总额12%计提管理费 | 3 | 3
| 效益指标 | 实施风险评估 | 传冬奥会城市运行和环境建设政策，普及知识，取得市民认同，确保冬奥会环境建设、城市运行、环境秩序各项管理工作能更加有针对性，减少不必要的经济支出。 | 全面完成北京冬奥会场馆周边城市公共设施风险源调查，并完成综合风险评估及风险动态更新，实现风险底数清、情况明 | 全面完成北京冬奥会场馆周边城市公共设施风险源调查，并完成综合风险评估及风险动态更新，实现风险底数清、情况明 | 15 | 15
|  | 保障公共设施稳定运行 | 提高市民对冬奥会的认知和认同，引导市民广泛参与冬奥会环境建设和城市治理 | 提出更具针对性城市公共设施风险控制体系及运行保障方案，为实现冬奥会城市公共设施高效顺畅安全运行 | 提出更具针对性城市公共设施风险控制体系及运行保障方案，为实现冬奥会城市公共设施高效顺畅安全运行 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | ≧95% | ≧95% |  | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。