## Sheet1
附件5
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京冬奥会冬残奥会筹办及赛时“四大”秩序检查服务项目
主管部门 |  |  | 冬奥办 |  | 实施单位 | 冬奥办环境秩序部
项目负责人 |  |  | 沈俊强 |  | 联系电话 | 13311352037
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 | 25 | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.编制完成涉奥重点区域“四大秩序”检查工作计划，建立完善环境秩序三级管控标准； 2.完成6个场馆33家重点保障场馆周边城市环境秩序风险隐患排查； 3.完成环境秩序保障方案控制目标，提出环境秩序保障组织与措施建议。 |  |  |  | 1.编制完成涉奥重点区域“四大秩序”检查工作计划，建立完善环境秩序三级管控标准； 2.完成6个场馆33家重点保障场馆周边城市环境秩序风险隐患排查； 3.完成环境秩序保障方案控制目标，提出环境秩序保障组织与措施建议。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制完成涉奥重点区域“四大秩序”检查工作计划，建立完善环境秩序三级管控标准 | 编制完成涉奥重点区域“四大秩序”检查工作计划，建立完善环境秩序三级管控标准 | 编制完成涉奥重点区域“四大秩序”检查工作计划，建立完善环境秩序三级管控标准 | 4 | 4
|  |  | 涉奥场所城市环境秩序调查及风险评估 | 完成6个场馆区位33家重点保障场馆周边的城市环境秩序调查与风险评估 | 完成6个场馆区位33家重点保障场馆周边的城市公共设施调查与风险评估 | 4 | 4
|  |  | 环境秩序保障力量部署 | 制作环境秩序保障管控台账1份 | 制作环境秩序保障管控台账1份 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 建立完善环境秩序三级管控标准 | 按照三级管控标准，建立“四大秩序”赛时保障工作机制 | 按照三级管控标准，建立“四大秩序”赛时保障工作机制 | 5 | 5
|  |  | 涉奥场所城市环境秩序调查及风险评估工作质量 | 通过第三方检查和各区自查，建立冬奥环境秩序风险隐患台账 | 通过第三方检查和各区自查，建立冬奥环境秩序风险隐患台账 | 5 | 5
|  |  | 环境秩序保障管控到位 | “四大秩序”牵头部门及各重点赛区建立完善赛时保障工作方案 | “四大秩序”牵头部门及各重点赛区建立完善赛时保障工作方案 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工作方案编制 | 2022年1月初-1月中旬 | 2022年1月初 | 2 | 2
|  |  | 环境秩序问题摸底建账 | 2022年1月初-1月中旬 | 2021年7月完成分析评估模型研究，完成调研方案编制 | 2 | 2
|  |  | 风险评估实施 | 2022年81月-20212年3月 | 2021年10月完成风险评估工作 | 3 | 3
|  |  | 档案出版、文献信息传播费、知识产权事务费支出 | 通过询价、调查方式，综合价格和质量确定资料打印装订服务厂商；按工作需要，合理采购各类文献 | 通过询价、调查方式，综合价格和质量确定资料打印装订服务厂商；按工作需要，合理采购各类文献 | 4 | 4
|  |  | 劳务费支出 | 按照项目实施单位财务制度和工作需要，合理支出劳务费 | 按照项目实施单位财务制度和工作需要，合理支出劳务费 | 4 | 4
|  |  | 专家咨询费支出 | 按照项目实施单位财务制度和工作需要，合理支出劳务费 | 按照项目实施单位财务制度和工作需要，合理支出劳务费 | 4 | 4
|  |  | 管理费支出 | 按照不超过其他科目总额12%计提管理费 | 按照不超过其他科目总额12%计提管理费 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施风险评估 | 全面完成北京冬奥会场馆周边城市环境秩序风险源调查，并完成综合风险评估及风险动态更新，实现风险底数清、情况明 | 全面完成北京冬奥会场馆周边城市环境秩序风险源调查，并完成综合风险评估及风险动态更新，实现风险底数清、情况明 | 15 | 15
|  |  | 保障公共设施稳定运行 | 提出更具针对性城市环境秩序风险控制体系及运行保障方案，实现冬奥会城市环境秩序整洁优美、安全有序 | 提出更具针对性城市环境秩序风险控制体系及运行保障方案，实现冬奥会城市环境秩序整洁优美、安全有序 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 冬奥会政府相关管理部门决策支撑满意程度 | 建立赛时环境秩序保障工作手册，指导做好环境秩序保障工作；提供具有可操作性的环境秩序管控组织与措施建议，支撑主管部门管理决策。 | 建立赛时环境秩序保障工作手册，指导做好环境秩序保障工作；提供具有可操作性的环境秩序管控组织与措施建议，支撑主管部门管理决策。 | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。