## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年度北京市地下管线基础信息统计服务（尾款）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 长期
项目负责人 |  |  | 高海云 |  | 联系电话 | 66056085
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 10.5287 | 10.5287 | 10.5287 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 10.5287 | 10.5287 | 10.5287 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成统计报表质量检查与核实； 目标2：完成统计数据分析； 目标3：编制完成数据分析报告。 |  |  |  | 目标1：完成统计报表质量检查与核实； 目标2：完成统计数据分析； 目标3：编制完成数据分析报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 报表质量检查与核实 | 完成41家直报单位报表质量检查与核实。 | 完成41家直报单位及部分区（包括房山、顺义、丰台、海淀、门头沟、延庆等）、市级管线单位基层报表质量检查与核实。 | 4 | 4
|  |  | 数据统计分析 | 完成41家直报单位数据统计分析。 | 完成41家直报单位数据统计分析。 | 4 | 4
|  |  | 统计分析报告 | 完成统计分析报告、统计概况各1份。 | 完成统计分析报告、统计概况内部版、公开版各1套。 | 4 | 4
|  |  | 报表检查质量 | 完成报表检查，确保数据准确。 | 从数据完整性、规范性、稳定性、逻辑关系等方面开展了数据质量检查，确保报表数据完整、准确。 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 数据统计分析质量 | 从多种角度开展数据统计分析。 | 优化统计分析思路，从总体、各行业、各区、专业管线权属单位和管理情况五个角度开展数据统计分析。 | 4 | 4
|  |  | 统计分析报告质量 | 完成统计分析报告及统计概况，报告数据准确。 | 完成统计分析报告及统计概况内部版和公开版，统计数据完整性、准确性进一步高。但存在少数单位数据不全不准的情况。 | 4 | 3 | 因少数单位台账不健全、纳统单位不全等造成统计数据不齐全。下一步将加大培训指导、过程跟踪和数据质量检查力度，推进各基层单位完善台账，提高数据完整性、准确性。
|  |  | 工作计划进度执行情况 | 工作按计划完成。 | 工作基本按计划完成。 | 4 | 3 | 存在少数单位工作进度慢的情况，下一步将加强项目进度管理，保障项目按工作计划实施。
|  |  | 工作成本控制情况 | 经费支出按预算执行。工作成本控制在10.52868万元。 | 经费支出按预算执行。工作成本控制在10.52868万元。 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 数据支撑管理情况 | 工作成果支撑管理决策。 | 对统计数据进行分析，形成统计数据成果，为管理决策提供支撑。 | 3 | 2 | 少数统计数据存在不准的现象。下一年度拟加强培训和技术服务，提高数据质量。
|  |  | 直报单位技术服务满意度 | 为直报单位开展技术服务，协助解决直报单位的难点问题。 | 为直报单位开展技术服务，协助解决直报单位的在培训指导、数据填写、数据检查和报表报送等方面的难点问题。 | 3 | 2 | 部分非技术性问题需要多方面协调解决。
|  |  | 统计实施阶段的过程指导执行情况 | 动员部署会后，为各统计单位提供技术服务，根据需要开展统计工作培训。 | 动员部署会后，为各统计单位提供技术服务，根据需要开展统计工作培训。 | 2 | 2
|  |  | 数据质量检查和核对执行情况 | 及时、动态地对各单位报送情况进行检查和核实。 | 及时、动态地对各单位报送情况进行检查和核实。 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 工作成本控制情况 | 经费支出严格按预算执行。工作成本不大于24.568600万元。 | 经费支出严格按预算执行。工作成本不大于24.568600万元。 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 数据支撑领导决策和实际管理 | 统计数据为市、区政府管理部门提供管理决策和实际管理支撑。 | 基于统计工作形成的数据成果为市、区地下管线管理部门提供管理决策和实际管理支撑。 | 30 | 30
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 直报单位技术服务满意程度 | 为直报单位提供技术服务，协助解决直报单位的难点问题。 | 为直报单位开展技术服务，根据需要协助直报单位开展统计工作培训和咨询，协调解决在数据填写、数据检查等方面的遇到的问题。 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。