## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年度北京市地下管线管理基础信息统计
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 长期
项目负责人 |  |  | 高海云 |  | 联系电话 | 66056085
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 24.5686 | 24.5686 | 24.5686 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 24.5686 | 24.5686 | 24.5686 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完善统计工作方案和报表制度； 目标2：编制统计工作培训材料，开展集中培训； 目标3：统计实施过程技术咨询和指导； 目标4：统计数据质量检查与核实。 目标5：编制统计分析报告。 |  |  |  | 目标1：完善统计工作方案和报表制度； 目标2：编制统计工作培训材料，开展集中培训； 目标3：统计实施过程技术咨询和指导； 目标4：统计数据质量检查与核实比较完善。 目标5：按时编制完成了统计分析报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 完善统计指标和工作方案 | 对上一年度工作进行总结；进一步优化统计指标；编制完成2022年度统计报表制度1份；完善统计工作机制，编制统计工作方案1份。 | 对上一年度工作进行总结；结合问题及管理需求，调整修改统计指标；编制完成2022年度统计报表制度1份；完善统计工作进度跟踪机制，编制完成统计工作方案1份。 | 4 | 4
|  |  | 统计工作培训 | 完成全市集中培训1次，根据区城市管理委需要对基层统计单位进行培训指导不少于3次。 | 开展全市集中培训1次，根据区城管委统计工作需求，为通州、丰台、海淀等区的基层单位统计工作提供培训指导。 | 3 | 3
|  |  | 统计实施过程技术咨询和指导 | 完成统计实施过程技术咨询与指导，咨询和指导次数不少于30次。 | 在统计实施阶段为直报单位、基层统计单位提供技术全过程的咨询与指导，次数不少于30次。 | 4 | 4
|  |  | 数据质量检查和校核 | 完成2轮数据质量检查和校核。 | 对直报单位报送的数据质量进行检查1次；发现异常数据，及时与直报单位进行沟通核实。报表修改完成后，再次对统计报表进行了1次检查对比。 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 工作方案及报表制度质量 | 应包括指导思想、工作目标、工作内容、职责分工、工作进度、保障措施等内容。 | 结合当前政策环境、发展形势及工作需求，编制完成工作方案，包括指导思想、工作目标、工作内容、职责分工、工作安排、工作要求、数据报送方式等内容。 | 4 | 4
|  |  | 统计工作培训质量 | 编制市级培训材料及PPT，针对四种类型报表详细讲解，培训时长不少于1小时；针对需培训的单位编制培训材料及PPT，针对三种类型报表详细讲解，培训时长不低于1小时。 | 完成编制市级培训材料及PPT；完成针对三种类型报表详细讲解，培训时长1小时。根据海淀区、朝阳区、通州区、密云区和歌华有线公司等需求，编制区级培训材料，并进行针对性培训。 | 3 | 3
|  |  | 统计实施过程技术服务质量 | 及时了解各单位进度，针对各单位提出的问题进行解答。 | 完成编制各区基层单位统计报表填报说明，并向各直报单位发放；通过微信、电话等方式及时为各单位答疑解惑。 | 4 | 4
|  |  | 数据质量检查和校核情况质量 | 从数据完整性、稳定性、合理性、逻辑关系等多个角度进行数据质量检查，并核实异常变动数据。 | 从数据完整性、稳定性、合理性、逻辑关系等多个角度进行数据质量检查，并与直报单位联系，核实异常变动数据。 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 前期准备工作执行情况 | 11月完成工作方案、报表制度及培训材料编制。 | 11月编制完成工作方案、报表制度及培训材料。 | 4 | 4
|  |  | 工作动员部署及集中培训执行情况 | 12月配合完成动员部署会，完成市级集中培训。 | 次年1月召开动员部署会，完成市级集中培训。 | 3 | 2 | 由于疫情影响，统计工作动员部署会推迟，下一步加强项目进度管理，保障项目按工作计划实施。
|  |  | 统计实施阶段的过程指导执行情况 | 动员部署会后，为各统计单位提供技术服务，根据需要开展统计工作培训。 | 动员部署会后，为各统计单位提供技术服务，根据需要开展统计工作培训。 | 4 | 4
|  |  | 数据质量检查和核对执行情况 | 及时、动态地对各单位报送情况进行检查和核实。 | 及时、动态地对各单位报送情况进行检查和核实。 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 工作成本控制情况 | 经费支出严格按预算执行。工作成本不大于24.568600万元。 | 经费支出严格按预算执行。工作成本不大于24.568600万元。 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 数据支撑领导决策和实际管理 | 统计数据为市、区政府管理部门提供管理决策和实际管理支撑。 | 基于统计工作形成的数据成果为市、区地下管线管理部门提供管理决策和实际管理支撑。 | 30 | 29 | 部分统计数据还不够全面。下一年度拟加强培训和技术服务，提高数据质量。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 直报单位技术服务满意程度 | 为直报单位提供技术服务，协助解决直报单位的难点问题。 | 为直报单位开展技术服务，根据需要协助直报单位开展统计工作培训和咨询，协调解决在数据填写、数据检查等方面的遇到的问题。 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。