## 重要时段可燃气体浓度巡查检测服务
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 重要时段可燃气体巡查检测服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 项目属于新增 |  | 项目期 | 一年
项目负责人 |  |  | 王纪超 |  | 联系电话 | 66055728
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 86.075 | 86.075 | 86.075 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 86.075 | 86.075 | 86.075 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：对会议涉及的重要场所、路段进行可燃气体巡查(包括:燃气管线泄漏、沼气浓度超标等)和井内可燃气体浓度检测服务，确保该区域无燃气泄漏事故发生，检测道路长度不少于375公里。 目标2：报告数据真实科学，具有较强应用价值。 |  |  |  | 检测了118条重要保障道路，累计抽检道路长度492.03公里，提交了20份工作简报，最终确定并处理了42处可燃气体泄漏风险点，保障了二十大的顺利召开。最终出具的报告数据真实科学，给出了客观的结论和富有建设性的建议。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 巡查道路长度 | 375公里 | 492.03公里 | 10 | 10
|  |  | 工作简报 | 15份 | 20份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 及时发现保障区域的可燃气体泄漏 | 发现问题，及时处理 | 巡查发现42处可燃气体泄漏并进行了处理 | 10 | 10
|  |  | 会议期间对涉及二十大保障相关的26处重点区域进行定期巡查 | 发现问题，及时处理 | 会议期间对26处重点区域均滚动巡视了2遍以上 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 检测完成时限 | 二十大期间 | 二十大期间 | 5 | 5
|  |  | 报告完成时限 | 每日巡视提交简报，最终报告10日内提交 | 每日按时提交简报，最终报告7日内提交 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 控制在预算内 | 86.075万 | 86.075万 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 减少事故损失 | 及时治理隐患，降低事故发生 | 发现的隐患已转相关企业及时处理 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 及时排除燃气管道泄漏引起的安全风险 | 燃气管线运行正常，促进社会经济稳定 | 发现的隐患已转相关企业及时处理 | 5 | 5
|  |  | 避免两会期间燃气泄漏事故的发生 | 确保重要时段保障道路及场所的安全。 | 发现的隐患已转相关企业及时处理 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 管道管体检测 | 检测后，管体安全运行 | 3年之内有效 | 5 | 5
|  |  | 有效保障城市地下管线运行安全 | 安全运行 | 巡查线路发现隐患立即处理，确保地下管线安全运行。 | 5 | 5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 政府部门 满意度 | 95%以上 | 98% | 5 | 5
|  |  | 管道相关企业满意度 | 96%以上 | 98% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。