## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年电力设施保护标识制作安装
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 郭连启 |  | 联系电话 | 68511668
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 59.535 | 59.535 | 57.834 | 10 | 97.14% | 9.7143
| 其中：当年财政拨款 |  | 59.535 | 59.535 | 59.535 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《中华人民共和国电力法》、《电力设施保护条例》等有关规定及相关文件要求，结合本市电网运行实际，维护更新电力设施保护标识，开展电力设施保护工作，有效防范外力破坏，消除电网安全运行隐患，确保首都电网安全稳定运行。 |  |  |  | 根据《中华人民共和国电力法》、《电力设施保护条例》等有关规定及相关文件要求，结合本市电网运行实际，维护更新630处电力设施反外力破坏警示标识牌，防范电力设施的外力破坏，进而节约电能源。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 更新警示标识牌 | 630块 | 630块 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 警示牌主体选用1.2mm厚镀锌板，板材应符合《单张热镀锌薄钢板》（YB/T 5131-1993）要求 | 验收合格 | 验收合格 | 5 | 5
|  |  | 反光材料：采用白色工程级反光膜，符合 《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）标准要求 | 验收合格 | 验收合格 | 5 | 5
|  |  | 边框支架：支架和边框应采用 FRP 材料，符合《纤维缠绕增强热固性树脂压力管》（JC/T 552-2011）标准要求 | 验收合格 | 验收合格 | 5 | 5
|  |  | 制作警示牌符合合同要求 | 验收合格 | 验收合格 | 5 | 5
|  |  | 安装警示牌符合合同要求，验收合格率。 | 验收合格 | 验收合格 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 警示牌安装交付时间 | 2022年11月30日前完成630块警示牌安装交付工作 | 2022年11月30日前完成了630块警示牌安装交付工作 | 5 | 5
|  |  | 警示牌通过验收时间 | 2022年11月30日前完成630块警示牌验收工作 | 2022年11月30日前完成了630块警示牌验收工作 | 5 | 5
|  |  | 资金支出进度 | 合同生效之日起，15日内支付本合同费用的50%；完成合同全部义务且不发生违约行为，项目成过经验收合格后支付本合同余款 | 合同2022年6月30日签订，首付款于2022年9月1日支付；尾款于2022年12月支付 | 5 | 4 | 受疫情防控影响，项目付款需要的签字手续被延迟，首付款产生未及时支付的情况。后续会吸取相关经验，及时完成资金的支付
|  | 成本指标 | 成本支出 | 控制在预算内 | 项目总成本控制在项目预算内 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 避免电力设施外力破坏造成停电故障带来电能损失 | 避免造成经济损失，促进发展 | 降低安全事故率，避免经济损失，在一定程度促进经济发展 | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 标识牌隐患整改,保障社会安全稳定性 | 完成标识牌隐患整改,有效保障社会安全性 | 有效防范外力破坏，消除电网安全运行隐患，确保首都电网安全稳定运行。 | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益指标 | 节约电能源 | 减少故障，节约电能 | 减少故障，节约电能 | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 警示牌使用年限 | 5年 | 5年 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 电网企业满意度 | 服务对象满意度提升 | 通过调查服务对象总体满意度很满意 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.7143
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。