## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市新型电力储能设施全流程运行管理工作机制研究服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 郭连启 |  | 联系电话 | 68511668
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 27.325 | 27.325 | 27.1 | 10 | 99.18% | 9.9177
| 其中：当年财政拨款 |  | 27.325 | 27.325 | 27.1 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 遵照市委市政府领导指示精神，通过对北京市新型电力储能设施安全管理现状以及新型电力储能设施常见安全事故案例进行调查分析，并对北京市对新型电力储能设施全流程运行管理工作开展研究，指导新型电力储能设施的规范建设及运行管理，促进储能产业健康可持续发展，为政府有关部门及建设、运行等有关单位实施规范管理提供参考。 |  |  |  | 通过调查分析北京市新型电力储能设施安全管理现状，分析新型电力储能设施常见安全事故案例，进而对北京市对新型电力储能设施全流程管理工作开展研究，编制完成《北京市新型电力储能设施全流程管理体系研究报告》。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 完成现场考察相关会议 | 结合需求 | 开展项目调研 | 5 | 5
|  |  | 编制研究报告数量 | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 调研工作质量达标率 | 100%达标 | 100%达标 | 10 | 10
|  |  | 研究报告验收合格率 | 100%合格 | 100%合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 研究报告完成进度 | 2022年11月30日前 | 2022年11月30日前已完成 | 5 | 5
|  |  | 资金支出进度 | 合同生效之日起30个工作日内，支付本合同费用的50%；完成合同全部义务且不发生违约行为，项目成过经验收合格后7日内支付本合同余款 | 合同2022年7月21日签订，首付款于2022年8月1日支付；尾款于2022年12月13日支付 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本支出 | 控制在预算内 | 项目总成本控制在项目预算内 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 促进经济发展 | 避免造成经济损失，促进发展 | 降低储能电站安全事故率，避免经济损失，在一定程度促进经济发展 | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 保障社会安全稳定性 | 有效保障社会安全性 | 降低储能电站伤亡事故率，在一定程度上保障了社会安全稳定性 | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益指标 | 营造良好生态环境 | 杜绝环境污染 | 提高储能电站企业环保意识，营造无污染生态环境 | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 新型电力储能设施全流程运行管理规范化 | 推动本市新型电力储能设施全流程运行管理规范化 | 提高储能电站运行安全水平 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 政府相关管理部门对服务的满意度 | 政府相关管理部门对服务满意度提升 | 政府相关管理部门对技术服务成果总体满意 | 10 | 9 | 服务对象基本都很满意，但也存在部分调查内容不是很满意的情况，如针对开展项目的专家未全部达到非常满意。在后续的项目中对安排的专家进行严格把关，确保工作质量。
总分 | [5 empty] | 100 | 98.9177
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。