## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 煤炭质量监测
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 郭连启 |  | 联系电话 | 68511668
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 15.8 | 15.8 | 15.6617 | 10 | 99.12% | 9.9125
| 其中：当年财政拨款 |  | 15.8 | 15.8 | 15.6617 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对本市一个电厂（华能北京热电厂）、2个水泥厂（金隅北京水泥厂、琉璃河水泥厂）的用煤情况进行日常监测监管，每月每个单位至少一次；每月出具日常监测监管情况报告一次。对单位地址在本市的6家优质煤供应企业进行现场考核，提交年度考核报告；外省市的改为直接递交报告。加强对本市优质煤供应企业监督考核，从源头把关，减少燃煤污染。 |  |  |  | 对本市一个电厂（华能北京热电厂）、2个水泥厂（金隅北京水泥厂、琉璃河水泥厂）的用煤情况进行日常监测监管，每月每个单位至少一次；每月出具日常监测监管情况报告一次。对单位地址在本市的6家优质煤供应企业进行现场考核，提交年度考核报告；外省市的改为直接递交报告。加强对本市优质煤供应企业监督考核，从源头把关，减少燃煤污染。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 日常监测监管次数 | 36次 | 36次 | 5 | 5
|  |  | 优质煤供应企业现场考核次数 | 6次 | 6次 | 5 | 5
|  |  | 编制年度考核报告数量 | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 日常监测监管质量达标率 | 100%达标 | 100%达标 | 5 | 5
|  |  | 优质煤供应企业现场考核质量达标率 | 100%达标 | 100%达标 | 5 | 5
|  |  | 年度考核报告验收合格率 | 100%合格 | 100%合格 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 日常监测监管工作完成进度 | 每月对每个单位至少监督监测一次 | 每月对每个单位监督监测至少一次 | 5 | 5
|  |  | 考核报告完成进度 | 2022年12月10日前 | 2022年12月10日前已完成 | 5 | 5
|  |  | 资金支出进度 | 合同自生效之日起30个工作日内支付50%，完成合同全部义务且不发生违约行为，项目成过经验收合格后7日内支付本合同余款 | 2022年8月1日支付，合同签订日期为2022年7月1日，22个工作日支付；尾款于2022年12月13日支付 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本支出 | 控制在预算内 | 项目总成本控制在项目预算内 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 促进经济发展 | 避免造成经济损失，促进发展 | 保障用煤质量，避免经济损失，在一定程度促进经济发展 | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 保障社会安全稳定性 | 有效保障社会安全性 | 开展煤炭质量监管工作，是履行煤炭行业管理责任，督促煤炭企业落实主体责任，保障全市煤炭质量达标 | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益指标 | 营造良好生态环境 | 杜绝环境污染 | 通过开展煤炭质量监管工作，及时了解掌握企业用煤质量情况，督促企业严把用煤质量关，保障首都用煤质量达标，杜绝环境污染 | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 首都用煤市场稳定提升 | 得到提升，保障能力增强 | 建立煤炭质量监管长效机制，有助于全市用煤市场良性、健康、长效发展 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 电厂、水泥厂、供煤企业对监测考核服务的满意度 | 电厂、水泥厂、供煤企业对监测考核服务的满意度提升 | 电厂、水泥厂、供煤企业对监测考核服务总体很满意 | 10 | 9 | 服务对象基本都很满意，但也存在部分调查内容不是非常满意的情况，如针对开展项目的专家未全部达到非常满意。在后续的项目中对安排的专家进行严格把关，确保工作质量。
总分 | [5 empty] | 100 | 98.9125
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。