## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 背街小巷环境精细化整治提升费用指导标准制定服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 一年
项目负责人 |  |  | 陈志娟 |  | 联系电话 | 68530148
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 13.14 | 13.14 | 13.07 | 10 | 99.47% | 9.9467
| 其中：当年财政拨款 |  | 13.14 | 13.14 | 13.07 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步加强背街小巷环境整治工作精细化管理，开展背街小巷环境精细化整治提升费用标准调研，根据不同区的差异需求，以北京市造价信息数据为基础，依据背街小巷环境整治提升各类要素，归纳提炼出我市背街小巷环境精细化整治提升费用指导标准基本框架体系。 |  |  |  | 形成《关于加强背街小巷环境精细化整治提升成本管控的指导意见》
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 组织开展背街小巷环境精细化整治提升费用标准调研工作。 | 130条 | 130条 | 10 | 10
|  |  | 调研《核心区背街小巷环境整治提升设计管理细则》中环境要素 | 十大类 | 十大类 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 按照标准核查 | 完成 | 完成 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 整体调研时间 | 75个日历天以内 | 75个日历天以内 | 5 | 5
|  |  | 初次调研报告时间 | 55个日历天以内 | 55个日历天以内 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 14.54 | 14.54 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 形成调研报告 | 完成 | 完成 | 20 | 16 | 报告数据分析、归纳提炼还需加强，框架体系搭建还有待提升
|  | 可持续影响指标 | 对各区背街小巷环境精细化整治提升费用标准给予指导 | 完成 | 完成 | 10 | 9 | 成本管控的指导性还需加强
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 处室相关业务人员满意度 | 》95% | 》95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94.9467
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。