## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年度背街小巷环境精细化整治提升市级验收服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 两年
项目负责人 |  |  | 陈志娟 |  | 联系电话 | 68530148
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 28.492 | 28.492 | 28.252 | 10 | 99.16% | 9.9158
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展约1190条背街小巷环境精细化整治提升市级验收工作，其中2022年全市计划任务346条背街小巷、2020年和2021年约450条达标类提升精治类背街小巷、2020年和2021年394条（10%比例）回头看背街小巷。 |  |  |  | 完成1190条背街小巷环境精细化整治提升市级验收工作，其中2022年年度任务346条背街小巷、2020年和2021年450条达标类提升精治类背街小巷、2020年和2021年394条（10%比例）回头看背街小巷。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 依据北京市十六个区申请验收的背街小巷进行逐条验收 | 346条 | 346条 | 5 | 5
|  |  | 开展2020年、2021年达标类提升精治类背街小巷验收 | 450条 | 450条 | 5 | 5
|  |  | 对全市2020年和2021年完成任务的背街小巷开展回头看验收 | 394条 | 394条 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 达标类街巷按照“十无”标准实地检查 | 100%（验收实行打分制，满分100分，90分以上为合格；90分以下为验收不通过，各区整改后向市级申请复验） | 100%（验收实行打分制，满分100分，90分以上为合格；90分以下为验收不通过，各区整改后向市级申请复验） | 5 | 5
|  |  | 精治类街道按照“十无”和“五好”标准实地检查 |  |  | 5 | 5
|  |  | 回头看验收按照“十无”和“五好”标准实地检查 |  |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 组织筹备 | 48人天 | 48人天 | 5 | 5
|  |  | 现场实施 | 816人天 | 816人天 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 年度项目预算控制数 | 28.492万元 | 28.252万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 完成项目报告初稿 | 完成 | 完成 | 15 | 13 | 报告质量不高，无法全面支撑工作成效，之后对报告严把质量关，提高报告质量
|  |  | 开展成果图册资料收集整理 | 完成 | 完成 | 15 | 13 | 验收过程中收集的素材不够充分，下一步工作中多方面着手开展素材收集工作
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 处室相关业务人员满意度 | 》95% | 》95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.9158
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。