## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | “城中村边角地整治项目”验收工作技术服务尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 侯建中 |  | 联系电话 | 68537086
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 67.2392 | 67.2392 | 67.2392 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 67.2392 | 67.2392 | 67.2392 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：对125个“城中村边角地整治项目”进行现状验收； 目标2：依据现状验收情况，完成撰写125个“城中村边角地整治项目”验收报告，为项目经费清算提供依据。 |  |  |  | 1.通过现场勘测，收集125个城中村与边角地拆迁整治后的照片及影像资料，比对地块整改前的照片及影像资料，了解其是否有未拆迁建筑，是否按照北京市城市管理委员会（下简称“市城管委”）要求与标准拆迁整治，工地产生的建筑垃圾等是否已清理，是否按照规划发展等情况，全面厘清地块拆迁整治工作现状 2.调阅项目审批文件及项目基本资料，汇总整理各区相关部门提交的项目审批文件的复印件及其他资料，对照项目审定的四至范围，现场测量拆迁整治后的四至范围，确定其精准性，并采集整治后的现场照片及影像资料，收集项目实施单位提交的项目整治前的照片及其他影响资料。通过调阅资料及现场核查并进行对比分析，评估各区拆迁整治项目的范围、完成情况等，按照国家及有关行业标准出具验收报告，为市城管委验收城中村与边角地拆迁整治项目提供参考，为北京市财政局和区级财政部门的项目经费清算提供依据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 现状验收 | 125个项目 | 125个项目 | 5 | 5
|  |  | 验收报告 | 125个项目 | 125个项目 | 5 | 5
|  |  | 清算依据 | 125个项目 | 125个项目 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 开展实地现状验收 | 125个项目 | 125个项目 | 5 | 5
|  |  | 出具详实验收报告 | 125个项目 | 125个项目 | 5 | 5
|  |  | 提供有效清算依据 | 125个项目 | 125个项目 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开展现状验收 | 按照时间进度完成 | 按照时间进度完成 | 5 | 5
|  |  | 撰写验收报告 | 按照时间进度完成 | 按照时间进度完成 | 5 | 5
|  |  | 提供清算依据 | 按照时间进度完成 | 按照时间进度完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 撰写验收报告成本 | 67.239192万元 | 67.239192万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 经济性得到提升 | 完成 | 完成 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 得到提升 | 完成 | 完成 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 生态效益良好 | 完成 | 完成 | 5 | 3 | 有些项目未完成拆迁，无法实施规划
|  | 可持续影响指标 | 产生持续性影响 | 完成 | 完成 | 10 | 8 | 城中村拆迁政策已改变，后续拆迁无法按原有政策执行
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。