## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年老旧小区综合整治公共区域环境整治察访核验尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 陈志娟 |  | 联系电话 | 68530148
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 42 | 42 | 42 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 42 | 42 | 42 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《北京市城市管理委员会 北京市住房和城乡建设委员会 关于做好老旧小区公共区域环境整治提升工作的意见》（京管函〔2020〕78号），对2021年度和2022年度完成的150个综合整治项目（包括甲方指定的央产房小区）的老旧小区公共区域进行实施前期现状踏勘收集，以及项目完成后的察访核验，结合实际情况编写本合同约定的工作成果，完成150个老旧小区综合整治项目。2021年12月底前，完成各小区资料收集与第一轮现场察访，提供年度整体情况报告；结合各小区项目完成情况，制定完成每个小区单独的检查核验情况；最终于2022年12月31日前完成合同约定的整体老旧小区公共区域环境整治提升工作检查核验，通过甲方验收后，乙方提交五份纸质与电子版检查报告及综合整治前后效果对比照片的成果图册。 |  |  |  | 2022年12月30日前完成150个老旧小区公共区域环境整治提升工作检查核验 ，通过验收后，提交五份纸质与电子版检查报告及成果图册。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 完成各小区资料收集 | 150个小区 | 150个小区 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 老旧小区公共区域环境整治提升的项目和实施方案是否符合要求 | 100%符合 | 100%符合要求 | 8 | 8
|  |  | 小区公共区域环境整治提升内容实施情况检查 | 完成150个小区现场查访 | 完成150个小区公共区域环境现场查访 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 每个老旧小区逐一查访核验 | 2022年度完成当年150个小区的第一轮现场查访 | 2022年11月底前已完成 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数 | 42万元 | 42万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 2021年度老旧小区综合整治项目小区公共区域环境整治提升整体情况报告 | 提供年度整体情况报告 | 提供年度整体情况报告 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 综合整治过程和效果居民满意度调查问卷 | 通过手机APP进行居民满意度调查 | 通过手机APP进行居民满意度调查 | 15 | 13 | 部分居民考虑手机安全问题，不愿参与满意度调查.下一步将综合考虑各方因素，多样化开展居民满意度调查，不局限于手机端。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 处室相关业务人员满意度 | 达到>95%满意度 | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。