## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市可回收物体系安全风险评估和低值可回收物市场运行情况调查服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 马建骥 |  | 联系电话 | 66056282
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 27.3496 | 27.3496 | 26.88 | 10 | 98.28% | 9.8283
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.项目审批及启动。 2.召开处务会研究确定直接委托单位。 3.起草合同，并按程序审批。 4. 签订合同，支付首付款。 5. 布置项目任务，承托单位展开现场调研。 6. 形成《北京市可回收物体系安全风险评估和低值可回收物市场运行情况调查报告》讨论稿。 7.经处内组织有关实施单位两轮集中研讨，形成初稿。 8、专家评审，合格后支付尾款。 |  |  |  | 1.项目审批及启动。 2.召开处务会研究确定直接委托单位。 3.起草合同，并按程序审批。 4. 签订合同，支付首付款。 5. 布置项目任务，承托单位展开现场调研。 6. 形成《北京市可回收物体系安全风险评估和低值可回收物市场运行情况调查报告》讨论稿。 7.经处内组织有关实施单位两轮集中研讨，形成初稿。 8、专家评审，合格后支付尾款。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 完成《北京市可回收物体系安全风险评估和低值可回收物市场运行情况调查报告》 | 1份 | 完成《北京市可回收物体系安全风险评估和低值可回收物市场运行情况调查报告》并就安全环保和低值方面提出建议 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 数据采集全面、情况客观真实，汇总分析结合实际，项目结果指导性强 | 数据采集全面、情况客观真实，汇总分析结合实际，项目结果指导性强 | 数据采集全面、情况客观真实，汇总分析结合实际，项目结果指导性强，对后续出台的政策起到关键作用 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 1.项目审批及启动。 2.召开处务会研究确定直接委托单位。 3.起草合同，并按程序审批。 4. 签订合同，支付首付款。 5. 布置项目任务，承托单位展开现场调研。 6. 形成《北京市可回收物体系安全风险评估和低值可回收物市场运行情况调查报告》讨论稿。 7.经处内组织有关实施单位两轮集中研讨，形成初稿。 8、专家评审，合格后支付尾款。 | 1.项目审批及启动。 2.召开处务会研究确定直接委托单位。 3.起草合同，并按程序审批。 4. 签订合同，支付首付款。 5. 布置项目任务，承托单位展开现场调研。 6. 形成《北京市可回收物体系安全风险评估和低值可回收物市场运行情况调查报告》讨论稿。 7.经处内组织有关实施单位两轮集中研讨，形成初稿。 8、专家评审，合格后支付尾款。 | 1.项目审批及启动。 2.召开处务会研究确定直接委托单位。 3.起草合同，并按程序审批。 4. 签订合同，支付首付款。 5. 布置项目任务，承托单位展开现场调研。 6. 形成《北京市可回收物体系安全风险评估和低值可回收物市场运行情况调查报告》讨论稿。 7.经处内组织有关实施单位两轮集中研讨，形成初稿。 8、专家评审，合格后支付尾款。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制在27.34956万元 | 实际支出26.88万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 通过全面了解北京市可回收物的安全风险和低值可回收物运营情况，从而更合理制定补贴政策 | 通过全面了解北京市可回收物的安全风险和低值可回收物运营情况，从而更合理制定补贴政策 | 通过全面了解北京市可回收物的安全风险和低值可回收物运营情况，从而更合理制定补贴政策 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 全面了解全区市可回收物体系安全风险评估和低值可回收物市场运行情况 | 全面了解全区市可回收物体系安全风险评估和低值可回收物市场运行情况 | 全面了解全区市可回收物体系安全风险评估和低值可回收物市场运行情况 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 减少全市可回收物安全风险 | 减少全市可回收物安全风险 | 减少全市可回收物安全风险 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 为全市制定可回收物的安全风险和低值可回收物运营方面政策提供依据 | 为全市制定可回收物的安全风险和低值可回收物运营方面政策提供依据 | 为全市制定可回收物的安全风险和低值可回收物运营方面政策提供依据 | 7 | 7
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 行业主管部门、相关运营企业对该项目的满意度评价97％以上。 | 行业主管部门、相关运营企业对该项目的满意度评价90％以上。 | 行业主管部门、相关运营企业对该项目的满意度评价85％以上。 | 10 | 8 | 仍需继续提升安全风险意识
总分 | [5 empty] | 100 | 97.8283
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。