## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市大件垃圾收运处理机制尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 马建骥 |  | 联系电话 | 66056282
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对北京市各区在大件垃圾收集、运输、处理以及管理监督方面内容进行综合摸底调研，精准掌握现状情况及存在问题，同时吸收消化国内外先进城市大件垃圾收运体系建设运转的优秀理念和经验，针对性提出本市大件垃圾收运处理机制的优化完善建议，完成《北京市大件垃圾收运处理机制》报告，提升北京市大件垃圾收运处理工作的管理水平。 |  |  |  | 通过对北京市各区在大件垃圾收集、运输、处理以及管理监督方面内容进行综合摸底调研，精准掌握现状情况及存在问题，同时吸收消化国内外先进城市大件垃圾收运体系建设运转的优秀理念和经验，针对性提出了本市大件垃圾收运处理机制的优化完善建议，完成了《北京市大件垃圾收运处理机制》报告，为提升北京市大件垃圾收运处理工作的管理水平提供了依据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 完成《北京市大件垃圾收运处理机制》报告 | 1份 | 完成了《北京市大件垃圾收运处理机制》报告，总结了北京市16个区大件垃圾收运处理模式及存在的问题，提出了本市大件垃圾收运处理机制的优化完善建议 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目成果能客观反映北京市大件垃圾收运处理实际情况，提出具有可行性和针对性的大件垃圾收运处理优化建议和机制方案，项目成果经专家组验收通过 | 项目成果能客观反映北京市大件垃圾收运处理实际情况，提出具有可行性和针对性的大件垃圾收运处理优化建议和机制方案 | 项目成果能客观反映北京市大件垃圾收运处理实际情况，提出了具有可行性和针对性的大件垃圾收运处理优化建议和机制方案，可为提升北京市大件垃圾收运处理工作的管理水平、完善北京市“4+2”垃圾分类体系建设提供指导和依据 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按计划推进项目实施，2021年05月底前完成并通过项目验收。 | 1.针对项目评审会意见进行完善优化，形成终版报告 2.报告合格后支付尾款 | 1.针对项目评审会意见进行完善优化，形成终版报告 2.报告合格后支付尾款 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制在6.24万元 | 实际支出6.24万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 通过大件垃圾体系的全面摸底和完善建议，为政府财政资金在大件垃圾体系上的使用提供依据，提高资金使用效益 | 通过大件垃圾体系的全面摸底和完善建议，为政府财政资金在大件垃圾体系上的使用提供依据，提高资金的使用效益 | 通过大件垃圾体系的全面摸底和完善建议，为政府财政资金在大件垃圾体系上的使用提供依据，提高了资金的使用效益 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 本项目的实施，将对目前北京市改进完善大件垃圾现有收运处理体系中设施建设、管理制度、费用分摊等存在问题提供政策决策支持，打通大件垃圾收运处理全流程，进一步提升垃圾分类体系运转效率 | 本项目的实施，将对目前北京市改进完善大件垃圾现有收运处理体系中设施建设、管理制度、费用分摊等存在问题提供政策决策支持，打通大件垃圾收运处理全流程，进一步提升垃圾分类体系运转效率 | 对目前北京市改进完善大件垃圾现有收运处理体系中设施建设、管理制度、费用分摊等存在问题提供了政策决策支持，打通了大件垃圾收运处理全流程，进一步提升了垃圾分类体系运转效率 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 为全市大件垃圾收运处理机制的优化完善，以及大件垃圾收运处理工作管理提供决策依据 | 为全市大件垃圾收运处理机制的优化完善，以及大件垃圾收运处理工作管理提供决策依据 | 为全市大件垃圾收运处理机制的优化完善，以及大件垃圾收运处理工作管理提供决策依据 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 满意度测评 | 行业主管部门、相关运营企业对该项目的满意度评价90％以上。 | 对该项目的满意度评价90％以上。 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。