## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市生活垃圾分类日常考核评价服务尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 刘雨农 |  | 联系电话 | 66056306
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 27.102 | 27.102 | 24.552 | 10 | 90.59% | 9.0591
| 其中：当年财政拨款 |  | 27.102 | 27.102 | 24.552 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.形成执行方案、走访考评办法、现场检查考评办法和居民调查问卷各1套；2.实地走访2次，半年度执行，每次抽查走访180个社区，覆盖16个行政区及经济技术开发区，合计360个社区；3.现场检查12次，月度执行，每月抽查100个社区，覆盖16个行政区及经济技术开发区，合计1200个社区；4.居民问卷调查4次，季度执行，每次访问1200位居民，覆盖16个行政区及经济技术开发区，合计4800样本；5.检查员培训共计4次；6.形成月度汇总分析12份，季度报告3份，年度总报告1份。 |  |  |  | 1.形成执行方案、走访考评办法、现场检查考评办法和居民调查问卷各1套；2.实地走访2次，半年度执行，每次抽查走访180个社区，覆盖16个行政区及经济技术开发区，合计360个社区；3.现场检查12次，月度执行，每月抽查100个社区，覆盖16个行政区及经济技术开发区，合计1200个社区；4.居民问卷调查4次，季度执行，每次访问1200位居民，覆盖16个行政区及经济技术开发区，合计4800样本；5.检查员培训共计4次；6.形成月度汇总分析10份，季度报告3份，年度总报告1份。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 执行方案、走访考评办法、现场检查考评办法和居民调查问卷各1套 | 4套 | 4套 | 2 | 2
|  |  | 实地走访 | 360个社区 | 360个社区 | 2 | 2
|  |  | 现场检查 | 1200个社区 | 1200个社区 | 2 | 2
|  |  | 居民问卷调查 | 4800样本 | 4800样本 | 2 | 2
|  |  | 检查员培训 | 4次 | 4次 | 2 | 2
|  |  | 月度汇总分析 | 12份 | 10份 | 2 | 1.7 | 由于工作调整，已签订补充协议调整原合同工作量及项目支出金额
|  |  | 季度报告 | 3份 | 3份 | 2 | 2
|  |  | 年度报告 | 1份 | 1份 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 月度汇总分析 | 完成报告 | 完成报告 | 6 | 6
|  |  | 季度报告 | 完成报告 | 完成报告 | 6 | 6
|  |  | 年度报告 | 完成报告 | 完成报告 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 按计划推进项目，一个自然年内完成项目内容并验收 | 2022年7月21日前完成 | 2022年7月21日前已完成 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目资金投入 | 2022年当年不超过27.102万元 | 按照双方签订的补充协议，实际投入24.552万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 垃圾分类 | 通过开展生活垃圾分类日常综合考核评价，进一步促进全市生活垃圾分类工作开展，加强科学管理，形成长效机制，推动居民习惯养成。 | 通过开展生活垃圾分类日常综合考核评价，进一步促进全市生活垃圾分类工作开展，加强科学管理，形成长效机制，推动居民习惯养成。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 环境治理 | 减少垃圾占地、减少垃圾污染等，提升人居环境 | 环境得到有效提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 环保意识 | 重视垃圾分类，增强环保意识，促进居民对全市垃圾分类工作的认可度和满意度得到提升。 | 重视垃圾分类，增强环保意识，促进居民对全市垃圾分类工作的认可度和满意度得到提升。 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 相关区政府部门及居民满意度 | 通过考核评价，各区明确工作中的问题和短板，有针对性的加强整改，提升生活垃圾治理水平，促进居民对全市垃圾分类工作的认可和满意度得到提升。 | 通过考核评价，各区明确工作中的问题和短板，有针对性的加强整改，提升生活垃圾治理水平，促进居民对全市垃圾分类工作的认可和满意度得到提升。 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.7591
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。