## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市生活垃圾分类模式和阶段性评估尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 康凯 |  | 联系电话 | 66055856
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 10 | 100% | 10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新修订《北京市生活垃圾管理条例》实施半年来，北京市生活垃圾分类工作取得了积极成效。为做好北京生活垃圾分类工作检视，开展北京市生活垃圾分类模式和阶段性评估，梳理新修订《北京市生活垃圾管理条例》实施以来，全市生活垃圾分类工作的推进机制和政策制度体系、实施效果，形成具有借鉴和推广意义的北京市生活垃圾分类模式。 |  |  |  | 按照合同要求，完成了《北京市生活垃圾分类模式及阶段性评估》报告，通过了专家验收，相关结果用于市指挥部办公室向市委市政府专题报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 走访20小区 | 走访20小区 | 走访20小区 | 5 | 5
|  |  | 走访20单位 | 走访20单位 | 走访20单位 | 5 | 5
|  |  | 分析一些国内外城市 | 分析一些国内外城市 | 分析一些国内外城市 | 5 | 3 | 国内外城市数据非近期数据。
|  | 质量指标 | 形成报告 | 形成报告 | 形成报告 | 15 | 15
|  |  | 经专家组验收通过。 | 经专家组验收通过。 | 通过 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2021年9月30日前完成 | 2021年9月30日前完成 | 报告于按时完成，验收在12月10日进行。 | 5 | 4 | 因疫情影响，验收推迟。
|  | 成本指标 | 相关成本按照财政规定取费。 | 相关成本按照财政规定取费。 | 相关成本按照财政规定取费。 | 5 | 5 | 该项目为尾款
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 总结出北京垃圾分类模式和经验特点，为北京市生活垃圾分类管理水平提供支撑。 | 总结出北京垃圾分类模式和经验特点，为北京市生活垃圾分类管理水平提供支撑。 | 达到目标 | 30 | 30
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 各区政府 | 有利于北京市各区生活垃圾分类工作强化和提高。 | 达到目标 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。