## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 垃圾分类示范片区复验和部分示范片区二次验收服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 刘雨农 |  | 联系电话 | 66056306
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 220.0786 | 220.0786 | 211.1487 | 10 | 95.94% | 9.5942
| 其中：当年财政拨款 |  | 220.0786 | 220.0786 | 211.1487 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对各区通过创建验收的共138个示范片区进行二次验收复验；对各区通过创建验收的103个示范片区进行首次验收复验及对各区2020年未通过创建验收的13个示范片区进行二次验收；开展示范片区回头看现场抽查，为市级以奖代补资金拨付提供支撑。 |  |  |  | 对各区通过创建验收的共138个示范片区进行二次验收复验；对各区通过创建验收的103个示范片区进行首次验收复验及对各区2020年未通过创建验收的13个示范片区进行二次验收；开展示范片区回头看现场抽查，为市级以奖代补资金拨付提供支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 对各区通过创建验收的共138个示范片区进行二次验收复验 | 138个 | 138个 | 4 | 4
|  |  | 对各区2019年通过创建验收的103个示范片区进行首次验收复验 | 103个 | 103个 | 4 | 4
|  |  | 对各区2020年未通过创建验收的13个示范片区进行二次验收 | 13个 | 13个 | 3 | 3
|  |  | 开展示范片区回头看抽查 | 508个 | 508个 | 1 | 1
|  |  | 示范片区二次验收复验结果评审报告 | 138份 | 138份 | 1 | 1
|  |  | 示范片区首次验收复验结果评审报告 | 103份 | 103份 | 1 | 1
|  |  | 示范片区二次验收结果评审报告 | 13份 | 13份 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 按照要求完成相关报告 | 复验和二次验收成果和报告达到创建验收及复查标准和技术要求 | 按照《北京市生活垃圾管理条例》和最新《生活垃圾分类考核指标方案》等垃圾分类管理政策文件，完成报告，确保数据准确性和真实性。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按计划推进项目，2022年底前完成项目合同规定内容 | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前已完成 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目资金投入 | 2022年当年不超过220.0786万元 | 2022年实际投入211.1487万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 为市财政提供以奖代补依据，为后续资金拨付提供支撑 | 提供真实、客观的奖励依据 | 提供真实、客观的奖励依据 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 环境治理 | 减少垃圾占地、减少垃圾污染等，提升市民居住环境 | 环境得到有效提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 促进和推动北京市垃圾分类持续有效发展 | 全市垃圾分类治理效果得到提升，居民分类习惯逐渐养成 | 全市垃圾分类治理效果得到提升，居民分类习惯逐渐养成 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 各区城市管理委对满意度 | 93%以上 | 93%以上 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.5942
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。