## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 垃圾分类背景下北京市居住户生活垃圾产生量现状调查分析服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 戴志锋 |  | 联系电话 | 66055930
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 62.5491 | 62.5491 | 62.5491 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 62.5491 | 62.5491 | 62.5491 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据居住户生活垃圾产生量的调查数据分析，提出北京市生活垃圾分类管理措施和建议，并提交研究报告1份。 |  |  |  | 对2022年6-12月北京市居住户生活垃圾产生量、不同种类垃圾产生量及影响因素进行调查。提出了北京市生活垃圾分类管理措施和建议，并提交了一份研究报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 入户调查 | 270户 | 270户 | 10 | 10
|  |  | 阶段性调查数据 | 每月270户，调查7个月，每个月3天，共5670组数据。 | 每月270户，调查7个月，每个月3天，共5670组数据。 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 抽样样本 | 抽样样本覆盖：4大功能区、城区和农村2类地区、家庭人口结构（1人、2人、3人、4人、5人及以上） | 4大功能区、城区和农村2类地区、家庭人口结构（1人、2人、3人、4人、5人及以上） | 5 | 5
|  |  | 调查数据 | 调查数据真实、可靠、可追溯,调查数据和照片一一对应，至少提供5670组数据及对应照片。 | 提供了5670组数据及对应照片。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 入户调查 | 2022年底前 | 2022年12月31日前已完成 | 5 | 5
|  |  | 数据汇总统计 | 2022年底前 | 2022年12月31日前已完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目资金投入 | 2022年当年不超过62.5491万元 | 2022年实际投入62.5491万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 通过掌握居住户生活垃圾产生量现状情况，可了解居民垃圾分类的实施效果,也为垃圾分类相关政策的制定和实施提供重要的参考依据。 | 指导城市管理部门制定垃圾分类的相关政策标准。 | 提供真实、客观的依据 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 为北京市提出生活垃圾管理措施和建议提供数据支撑，有助于提高生活垃圾分类全流程精细化管理水平。 | 为促进生活垃圾分类全流程精细化管理水平提供数据支撑。 | 提供有效数据支撑 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 各区政府满意度 | 93%以上 | 100%以上 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。