## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 居民生活垃圾处理费收缴机制试点尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 康凯 |  | 联系电话 | 66055856
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 6.391 | 6.391 | 6.391 | 10 | 100% | 10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 梳理生活垃圾计量收费的模式及其特点，结合北京市实际，探索适用于北京的、与社区特点相适应的生活垃圾计量收费模式和组织实施机制；总结经验、发现和解决试点过程中暴露的问题，提出进一步完善计量收费模式和收费机制的建议；评估计量收费试点，特别是不同收费模式和收费机制对垃圾源头分类、减量、资源化的促进作用，为北京市全面推行居民计量收费改革提供支撑。 |  |  |  | 完成居民生活垃圾收费模式梳理、北京市居民生活垃圾处理收费现状分析、生活垃圾处理费收缴机制试点方案、居民生活垃圾计量收费试点评估技术方案、北京市居民生活垃圾计量收费试点效果研究报告等内容。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 提出2种收费模式 | 提出2种收费模式 | 4种收费模式 | 5 | 5
|  |  | 调研小区40次 | 调研小区40次 | 40次 | 5 | 5
|  |  | 500份调查问卷 | 500份调查问卷 | 500份 | 5 | 5
|  |  | 200份调查表 | 200份调查表 | 200份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 成果报告 | 形成报告 | 完成 | 10 | 10
|  |  | 通过验收 | 项目成果经专家组验收通过 | 通过 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时完成验收 | 按时完成验收 | 报告于按时完成，验收在12月10日进行 | 5 | 4 | 因疫情影响，验收推迟。
|  | 成本指标 | 预算范围内 | 相关成本按照财政规定取费 | 相关成本按照财政规定取费 | 5 | 5 | 该项目为尾款
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 探索适合北京的居民生活垃圾计量收费模式 | 探索适合北京的居民生活垃圾计量收费模式和机制，为北京市生活垃圾计量收费决策提供支撑和重要选项。 | 达到目标 | 30 | 30
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 各区政府 | 有利于计量收费工作稳步开展，促进源头减量，单位履责。 | 达到目标 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。