## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年市城管委前期谋划经费项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 张燕峰 |  | 联系电话 | 13621138347
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 300 | 300 | 210 | 10 | 70% | 7
| 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 | 210 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成综合管廊重大投资项目谋划总报告 2.完成谋划项目论证分报告（预计6个） 3.完成项目入库 |  |  |  | 1.完成项目论证分报告初稿3个。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标（15） | 资料收集 | 收集管廊相关政策、领导指示、项目案例、投资指标、总体规划、国民经济发展纲要、市政专项规划、管线消隐等8类资料。 | 已完成8类资料的收集 | 3 | 3
|  |  | 调研工作 | 调研我市辖区城市管理委及重点功能区管委会（约10个），调研市区两级规划、发改、交通等综合管廊相关部门、综合管廊建设运营主体单位（约5个）、调研电力、通信、热力、自来水等管线单位及上级主管部门（约5个），形成调研分析报告。 | 调研区管委及重点功能区16个，相关委办局9个，管廊及管线相关企业23个。并形成调研报告1份。 | 3 | 3
|  |  | 形成项目意向清单 | 投资不少于30亿元。 | 初步意向清单80亿元 | 3 | 3
|  |  | 报告成果 | 总报告1份，项目论证分报告若干（预计6个） | 已初步完成3个 | 3 | 1.5
|  |  | 入库情况 | 经评审纳入库项目总投资不少于30亿元 | 80亿 | 3 | 3
|  | 质量指标（15） | 报告编制质量 | 符合市级要求（明确项目责任主体、规划选址意向、建设内容、投资匡算及资金来源） | 符合市级要求（明确项目责任主体、规划选址意向、建设内容、投资匡算及资金来源） | 5 | 5
|  |  | 报告工作审核质量 | 所有报告均开展集中专家评审会 | 所有报告均开展集中专家评审会 | 5 | 5
|  |  | 实施过程中技术服务质量 | 及时了解各委办局、各项目单位意见和建议，针对问题及时修改完善报告。 | 及时了解各委办局、各项目单位意见和建议，针对问题及时修改完善报告。 | 3 | 3
|  |  | 数据检查质量 | 检查异常数据，了解数据异常原因，并及时修改完善。 | 检查异常数据，了解数据异常原因，并及时修改完善。 | 2 | 2
|  | 时效指标（10） | 工作计划进度执行情况 | 1.2023年2月1日至2月28日选址意向论证工作，并形成初步意向清单。 2.2023年3月1日至4月30日，完成最终规划意见论证。 3.2023年3月1日至5月10日，项目可行性论证，包括建设条件、技术方案、投资匡算、资金来源与平衡等工作。 4.2023年5月10日至5月20日，组织完成专家审查，并根据专家意见修改完善成果报告。 5.2023年5月21日至6月30日，形成谋划成果报告及项目清单上报规划自然委及市发展改革委入库审核。完成入库审核修改意见，并最终上报入库。 | 1.已完成初步意向清单，包括17个项目，涉及管廊62公里，投资约80亿元。 2.规划意见论证工作已完成60%，涉及管廊条，长度公里，投资约亿元。 3.项目论证工作已完成约50%，形成项目论证报告初稿3份。 | 10 | 10
|  | 成本指标（10） | 工作成本控制情况 | 制定项目详细预算，并按照预算合理安排支出。 | 均按预算进度拔付，已拔付70%进度款。 | 10 | 7 | 款项未全部支出
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 拉动全社会投资 | 按现行政策，项目落地后会拉动政府基础设施投资，同时拉动社会资本投入。 | 按现行政策，项目落地后会拉动政府基础设施投资，同时拉动社会资本投入。 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 提高居民获得感。 | 减少马路拉链，人民出行方便，提高居民获得感。 | 减少马路拉链，人民出行方便，提高居民获得感。 | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 减少电力通道的电磁干扰 | 高压线路入廊会，会避免架空线造成的电磁干扰，保护生态环境。 | 高压线路入廊会，会避免架空线造成的电磁干扰，保护生态环境。 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 提高市政基础设施安全 | 提高北京市市政基础设施安全性。 | 提高北京市市政基础设施安全性。 | 8 | 8
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 相关委办局、项目单位技术服务满意程度 | 不低于90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 92.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。