## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市地下综合管廊运行安全风险辨识评估规范编制服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 一年
项目负责人 |  |  | 张珣 |  | 联系电话 | 68533081
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 19.8848 | 19.8848 | 19.8848 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 19.8848 | 19.8848 | 19.8848 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 编制《北京市地下综合管廊运行安全风险辨识评估规范》 |  |  |  | 已完成《北京市地下综合管廊运行安全风险辨识评估规范》
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 《北京市地下综合管廊运行安全风险辨识评估规范》 | 编制《北京市地下综合管廊运行安全风险辨识评估规范》1套 | 《北京市地下综合管廊运行安全风险辨识评估规范》编制完成1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 《北京市地下综合管廊运行安全风险辨识评估规范》质量 | 包括总则、计划和准备、风险识别、风险分析、风险评价、风险控制、风险监测、预警、更新、沟通等内容。 | 包括总则、计划和准备、风险识别、风险分析、风险评价、风险控制、风险监测、预警、更新、沟通等内容，并征求了相关领域专家、管廊相关企业意见。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工作计划进度执行情况 | 2022年6月完成综合管廊风险调研； 2022年8月建立风险源建议清单； 2022年10月完成综合管廊风险分析方法研究； 2022年11月完成《北京市城市地下综合管廊运行安全风险管理指南》编制。 | 2022年6月完成综合管廊风险调研； 2022年8月开展综合管廊运行安全风险识别，建立风险源建议清单； 2022年10月完成综合管廊风险分析方法研究； 2022年11月完成《北京市城市地下综合管廊运行安全风险管理指南》编制。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 工作成本控制情况 | 按照预算合理安排经费支出。 | 严格按照预算及项目需求安排经费支出 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 为开展综合管廊运行安全风险管理提供依据和参考 | 建立风险源建议清单，明确风险评估方法和指标体系 | 建立风险源建议清单，明确风险评估方法和指标体系 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 成果影响时限 | 长期影响 | 项目成果为今后开展综合管廊风险评估提供了依据和参考，持续提升综合管廊安全管理水平 | 15 | 14 | 规范具有科学性和操作性，但可持续影响需要今后不断推进管廊运营单位开展风险识别、评价和管控等工作
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 综合管廊管理部门决策支撑满意程度 | 为管廊管理部门风险管理工作提供支撑 | 编制的《北京市地下综合管廊运行安全风险辨识评估规范》具有可操作性，为管廊管理部门风险管理工作提供支撑。 | 5 | 4 | 后续会尽可能加强满意度调查工作
|  |  | 管廊运营单位满意程度 | 为相关管廊运营单位开展风险管理提供操作指南 | 为相关管廊运营单位加强内部风险识别及管控提供操作指南。 | 5 | 4 | 后续会尽可能加强满意度调查工作
总分 | [5 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。