## 液化石油气政府应急储备服务
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 液化石油气政府应急储备服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 李艳 |  | 联系电话 | 68513265
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 4777.4163 | 4777.4163 | 4777.4163 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 4777.4163 | 4777.4163 | 4777.4163 | — | 100% | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年，市液化气公司承担5000吨政府储备任务。 |  |  |  | 经过日常监测及抽查，2022年3月22-26日，日储备数量低于5000吨，原因为疫情防控导致外地送气进京车辆不能如期抵达。其余每日储备数量均不少于5000吨。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 每年保持5000吨政府储备 | 通过半年不少于1次的不定期抽查，检查储备量是否不低于5000吨 | 通过每日日报及不定期现场抽查，2022年3月22-26日，日储备数量低于5000吨，其余每日储备数量均不少于5000吨。 | 15 | 13 | 2022年3月22-26日，日储备数量低于5000吨，应提前加强调度。
|  | 质量指标 | 气质符合现行国家和本市液化石油气质量相关法律法规和标准规范要求 | 通过半年不少于1次的不定期抽查，检查储备液化石油气质量符合要求 | 通过每半年不少于1次的不定期现场抽查，未发现气质不合格问题 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 对政府应急储备数量的检查频次 | 每半年检查1次 | 每季度检查1次 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 经费控制在预算经费额度内 | 4777.41625万元 | 4777.41625万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 在我市发生自然灾害、公共安全事件、恐怖袭击等突发事件时，保障本市城乡居民基本炊事用气以及医院、养老院、幼儿园、中小学校等重点用户应急用气。 | 在我市发生自然灾害、公共安全事件、恐怖袭击等突发事件时，保障本市城乡居民基本炊事用气以及医院、养老院、幼儿园、中小学校等重点用户应急用气。 | 未出现因自然灾害、公共安全事件、恐怖袭击等突发事件引发的社会不稳定情况，全市液化石油气供应保持平稳。 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 保证全市液化石油气安全稳定供应维持在不低于每日5000吨政府储备量 | 保证非动用期全市液化石油气安全稳定供应维持在不低于每日5000吨政府储备量 | 2022年3月22-26日，日储备数量低于5000吨 | 8 | 7 | 2022年3月22-26日，日储备数量低于5000吨，应提前加强调度。
|  | 生态效益指标 | 对液化石油气的应急储备，对土地、设施资源的投入 | 全市统一对液化石油气进行应急储备，减少了对土地、设施资源的投入。 | 全市统一对液化石油气进行应急储备，减少了对土地、设施资源的投入。 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 我市液化石油气市场的可持续发展。 | 有利于我市液化石油气市场的统一和可持续发展。 | 我市液化气市场供应保持平稳 | 7 | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | 储备动用后，委托单位的满意度 | 液化石油气安全稳定供应维持在不低于每日5000吨政府储备量 | 5天储备量低于5000吨。 | 10 | 9 | 2022年3月22-26日，日储备数量低于5000吨，应提前加强调度。
总分 | [5 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 天然气分户采暖居民用户用气补贴
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 天然气分户采暖居民用户用气补贴
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 李艳 |  | 联系电话 | 68513265
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 27800 | 27800 | 27800 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 27800 | 27800 | 27800 | — | — | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | — | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对市燃气集团成功取得采暖季前后用气量数据，并且配合完成补贴领取的天然气分户采暖居民用户采暖用气进行补贴，降低天然气分户采暖居民用户的采暖支出，减轻因天然气调价带来的负担。 |  |  |  | 对市燃气集团成功取得采暖季前后用气量数据，并且配合完成补贴领取的天然气分户采暖居民用户采暖用气进行补贴，采暖用气每立方米补贴0.71元（居民用天然气价格从1.9元/立方米调整至2.61元/立方米），采暖用气量补贴上限820立方米，上限内气量据实补贴。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 配合完成气量报数、补贴领取的天然气分户自采暖居民用户的补贴发放率100% | 配合完成气量报数、补贴领取的天然气分户自采暖居民用户的补贴发放率100% | 对市燃气集团成功取得采暖季前后用气量数据，并且配合完成补贴领取的天然气分户采暖居民用户采暖用气进行补贴，补贴发放率达到100% | 20 | 20
|  | 质量指标 | 配合完成气量报数、补贴领取的天然气分户自采暖居民用户的补贴发放率100% | 配合完成气量报数、补贴领取的天然气分户自采暖居民用户的补贴发放率100% | 对成功取得采暖季前后用气量数据，并且配合完成补贴的天然气分户自采暖居民用户的发放率达到100%。 | 10 | 8 | 市燃气集团应进一步提高补贴发放率及补贴发放水平，提高补贴实际发到覆盖面。
|  | 时效指标 | 市燃气集团按照进度要求推进完成各项工作。 | 市燃气集团每年按照采暖季前后取得燃气表数、计算补贴金额后完成补贴发放工作几个阶段，按进度完成补贴发放工作。 | 按进度要求开展工作。（一）燃气供应企业取得用户燃气表底数第一次需在当年法定或政府确定的采暖季起始日前完成，第二次需在当年法定或政府确定的采暖季结束后30天内完成。（二）用户拒绝入户或不配合申报燃气表底数，每年8月31日前仍未取得联系的用户视为放弃补贴。（三）燃气供应企业对已在当年法定和政府确定的采暖季结束后30天内获取到第二次表底数的用户，应于当年7月1日前发放完毕；采暖季结束30天后到8月31日前获取到表底数的用户最迟应于当年9月15日前发放完毕。（四）截至次年4月30日，用户仍未领取补贴的，视为放弃领取补贴。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 控制在预算批复 | 27800万元 | 27800万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 减轻了天然气分户采暖居民用户的采暖用气支出 | 配合完成气量报数、补贴领取的天然气分户自采暖居民用户的补贴发放率100% | 对成功取得采暖季前后用气量数据，并且配合完成补贴的天然气分户自采暖居民用户的发放率达到100%。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 维护了社会稳定 | 减轻了天然气分户采暖居民用户的采暖用气支出，社会上未出现因居民燃气价格上涨导致自采暖用户用气成本增加引发的不稳定情况。 | 未出现相关不稳定情况，维护了社会稳定 | 10 | 9 | 市燃气集团应进一步提高补贴发放率及补贴发放水平，提高补贴实际发到覆盖面。
|  | 生态效益指标 | 对环境保护起到了有益作用。 | 农村煤改气减少用煤取暖对环境的危害。 | 农村煤改气减少了用煤取暖对环境的危害。 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 采取此措施,天然气分户采暖居民用户减轻了负担,普遍表示满意。 | 配合开展天然气分户采暖用气补贴工作的市燃气集团居民用户均获得补贴，该部分居民普遍表示满意。 | 配合开展天然气分户采暖用气补贴工作的市燃气集团居民用户均获得补贴，该部分居民普遍表示满意。我委未收到该部分用户的投诉。 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 采暖季分户采暖居民用户天然气用气补贴资金结算审计服务
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 采暖季分户采暖居民用户天然气用气补贴资金结算审计服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 李艳 |  | 联系电话 | 68513265
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 25.1 | 25.1 | 19.6 | 10 | 78.09% | 7.8088
| 其中：当年财政拨款 |  | 25.1 | 25.1 | 19.6 | — | — | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | — | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对2020－2021采暖季分户采暖居民用户天然气用气补贴进行审计，出具一份审计报告。进一步加强对专项资金使用的监督与管理，检验补贴专项资金项目的预期绩效目标实现程度，不断提高财政支出管理水平。 |  |  |  | 对市燃气集团2020－2022年采暖季天然气分户采暖居民用户采暖用气补贴项目进行结算审计，出具了结算审核报告
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 形成结算审计报告及报告摘要。 | 2021年审计工作完成后，提交3份结算审计报告及报告摘要 | 完成对市燃气集团2020－2021年采暖季天然气分户采暖居民用户采暖用气补贴项目结算审计，并出具了3份审计报告。 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 按合同要求开展审计工作 | 对市燃气集团提交的2020-2021采暖季天然气分户采暖居民用户用气补贴情况按照合同开展审计。 | 对市燃气集团提交的2020-2021采暖季天然气分户采暖居民用户用气补贴情况按照合同进行了审计。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2022年6月30日前完成审计工作 | 2022年6月30日前完成审计工作 | 会计师事务所2022年6月30日前完成了审计工作 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 经费控制在预算经费额度内 | 25.1万元 | 19.6万元 | 10 | 9 | 通过平台比选，委托合同作业费用低于预算金额，应进一步加强预算编制的精准性。
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 依据审计结算报告向北京燃气集团结算2020-2021年采暖季分户采暖补贴资金。 | 出具最终结算审定金额，为与市燃气集团结算2020-2021年天然气分户采暖采暖用气补贴资金提供依据 | 我委按照结算审计报告的最终审定金额，与市燃气集团结算2020-2021年天然气分户采暖采暖用气补贴资金 | 30 | 30
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 燃气办工作人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 燃气燃烧器具安装维修作业人员上岗证管理尾款
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 燃气燃烧器具安装维修作业人员上岗证管理尾款
主管部门 |  |  | 北北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 李艳 |  | 联系电话 | 68513265
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 17.335 | 17.335 | 17.335 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 17.335 | 17.335 | 17.335 | — | 100% | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 委托第三方机构对从事燃气燃烧器具安装、维修作业的人员的信息及档案进行管理，向已绑定企业的人员制发全市统一制式的上岗作业证件，向用户提供作业人员信息实时查询服务。 |  |  |  | 截至2022年底，登记管理45家企业信息，登记管理275名从事燃气燃烧器具安装、维修作业的人员信息，已录入个人信息，但未完成企业信息绑定的持证人员870名。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 对从事燃气燃烧器具安装、维修作业的人员和企业进行登记管理 | 登记企业48家，登记在企业名下从事燃气燃烧器具安装维修作业人员329人 | 登记企业45家，登记在企业名下从事燃气燃烧器具安装维修作业人员275人 | 20 | 17.7337 | 随着全市许可的燃气燃烧器具安装维修企业数量变化，人员登记数量动态变化，后续加强从业企业培训、宣传
|  | 质量指标 | 随时提供汇总信息，每季度出汇总报告。 | 4份报告 | 每季度提交报告，全年共提交4份 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 对从事燃气燃烧器具安装、维修作业的人员进行统一的信息及档案管理 | 随时调用数据 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 按预算控制 | 17.335万元 | 17.335万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 行业管理水平提升 | 第三方企业开展对持证人员的安全、业务培训及档案信息管理，落实监督管理职责 | 第三方企业开展了对持证人员的安全、业务培训及档案信息管理，落实了监督管理职责 | 30 | 30
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 委托方对承担单位工作的满意度 | 收到的燃气燃烧器具安装维修企业和人员对承担单位的意见，不满意意见≤15% | 未收到的燃气燃烧器具安装维修企业和人员对承担单位的意见建议 | 10 | 9 | 对持证人员的日常沟通联系还应进一步加强。
总分 | [5 empty] | 100 | 96.7337
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。