## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年标准制修订项目尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会委机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 一年
项目负责人 |  |  | 郐言 |  | 联系电话 | 66055776
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 19.5 | 19.5 | 18 | 10 | 92.31% | 9
| 其中：当年财政拨款 |  | 19.5 | 19.5 | 18 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 支持2021年和2020年标准制修订项目的各子项目承担单位推进标准制修订等相关工作。涉及的标准制修订子项目包括： 餐厨垃圾源头减量操作要求，生活垃圾焚烧处理能源消耗限额，城市道路公共设施设置与管理规范，生活垃圾焚烧厂运行评价规范，可回收物体系建设管理规范，供暖民用建筑室温无线采集系统技术要求，居民用户室内采暖系统改造规范，城镇燃气管道翻转内衬法施工及验收规程，燃气输配工程设计施工验收规范，汽车加气站安全运行技术规程，供热系统智能化改造技术规程 第1部分：热源、热网和热力站，供热系统智能化改造技术规程 第2部分：热用户，供热系统数据采集及通信规范 。 |  |  |  | 推进13个标准子项目编制，年内完成12项标准的送审稿，符合市标准化工作管理办法的有关要求。《城市道路公共设施设置与管理规范》正在编制，尚未达到送审条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 地方标准送审稿数量 | 完成13项标准送审稿 | 完成12项标准送审稿 | 15 | 14 | 各个行业管理部门就城市道路公共设施设置与管理内容尚未达成一致意见。加强部门间的协调。
|  | 质量指标 | 符合北京市标准化管理有关办法要求。 | 13项标准送审稿编制符合市标准化办法要求 | 12项标准送审稿编制符合市标准化办法要求 | 15 | 14 | 《城市道路公共设施设置与管理规范》送审稿尚未形成，推动尽快形成该标准送审稿。
|  | 时效指标 | 年内提交标准送审稿。 | 2022年底前提交13个子项目送审稿 | 提交12个子项目送审稿 | 10 | 9 | 《城市道路公共设施设置与管理规范》送审稿尚未形成，推动尽快形成该标准送审稿。
|  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算总额19.5万元 | 实际支出18万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 提高城市精细化管理领域标准化建设 | 提高城市精细化管理领域标准化水平 | 12项标准送审，丰富了城市管理标准体系，为行业管理和城市运行安全提供了标准支撑。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 推进城市管理领域可持续发展相关工作标准 | 推进城市管理领域可持续发展相关工作标准 | 完成12项送审稿，丰富完善了城市管理领域可持续发展相关工作标准。 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 送审标准是否符合行业管理实际 | 送审标准经广泛征求意见和专家讨论及主管部门认可 | 送审12个标准均经公开征求意见，3次会议讨论，得到市市场监管局认可。 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。