## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市供热标准体系
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会委机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 孙思琦 |  | 联系电话 | 15901036612
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 29.983 | 29.983 | 28.5 | 10 | 95.05% | 9.5054
| 其中：当年财政拨款 |  | 29.983 | 29.983 |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年11月底前完成北京市供热标准体系（2022版）。 |  |  |  | 2022年11月底前完成北京市供热标准体系（2022版）。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 北京市供热标准体系（2022版） | 报告1份 | 报告1份 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 编制的标准体系通过专家验收 | 编制的标准体系通过专家验收 | 编制的标准体系通过专家验收 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 款项拨付时间 | 2022年6月底前完成项目首付款拨付，12月底前完成尾款拨付 | 2022年6月底前完成项目首付款拨付，12月底前完成尾款拨付 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 不超过项目批复资金 | 不超过项目批复资金 | 不超过项目批复资金 | 10 | 10
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 有利于规范供热相关行业发展 | 有利于规范供热相关行业发展 | 有利于规范供热相关行业发展 | 30 | 25 | 相应标准体系在一定程度上有利于规范供热行业发展，但梳理标准体系是长期工作，下一步应进一步在供热智能化等方面继续完善。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 指导供热、设计、施工、运行等相关单位的满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94.5054
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。