## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市城市保障关键基础设施网信安全检测评估
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 刘文海 |  | 联系电话 | 66055770
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 37.45 | 37.45 |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.对不少于9家重点企业或单位的网络安全技术防护水平进行评价； 2.对不少于9家重点企业或单位的网络安全管理制度进行评价； 3.提供至少10次网络安全自查、检查和应急处置的技术支持； 4.不少于10个重要信息系统安全测试； 5.不少于2个城市管理领域重点行业单位应急响应处置流程的指导工作； 6.不少于2次重大活动保障工作； 7.组织不少于1次网络安全专业授课； 8.每月提供月度网络安全资讯报告，年度不少于12份。 |  |  |  | 1.完成9家重点企业的网络安全技术防护水平和管理制度评价 2.提供10次网络安全自查、检查工作和应急处置的技术支持 3.完成34个重要信息系统的安全测试 4.完成2个应急响应处置指导 5.完成2次重大活动保障工作 6.提供3次网络安全防护意识培训 7.提供13份《网络安全资讯月报》及若干份漏洞通报。 在项目实施过程中，建立了网络安全技术防护水平和管理制度评价体系，完善了重点单位的应急响应处置流程，提高了工作人员网络安全意识，帮助重点单位及时发现高风险漏洞，顺利完成党的二十大、2023全国两会等重大活动的网络安全保障工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 开展北京市城市管理领域网络安全技术防护评价 | 对不少于9家重点企业或单位的网络安全技术防护水平进行评价 | 已完成编写评价标准，已完成“北京市城市运行管理事务中心”、“北京市公用工程质量监督站”、“北京市环境卫生管理事务中心”、“北京市城市管理高级技术学校”、“北京市热力集团有限责任公司”、“北京市城市照明管理中心”、等9家重点企业的网络安全技术防护水平评价 | 4 | 3 | 技术防护水平评价发现的问题需要在本项目结束前进行复查
|  |  | 开展北京市城市管理领域网络安全管理制度评价 | 对不少于9家重点企业或单位的网络安全管理制度进行评价 | 已完成编写评价标准，已完成“北京市城市运行管理事务中心”、“北京市公用工程质量监督站”、“北京市环境卫生管理事务中心”、“北京市城市管理高级技术学校”、“北京市热力集团有限责任公司”、“北京市城市照明管理中心”、等9家重点企业的网络安全管理制度评价 | 4 | 3 | 管理制度评价发现的问题需要在本项目结束前进行复查
|  |  | 提供网络安全自查、检查和应急处置等技术支持 | 提供至少10次网络安全自查、检查和应急处置的技术支持 | 已提供网络安全工作责任制落实情况检查、北京市电子政务网络安全检查、北京市电子政务外网安全专项检查、网络和数据安全监督检查、北京市电力行业网络和信息安全隐患排查、火车站户外电子屏督导抽查等10次网络安全自查或检查工作 | 4 | 4
|  |  | 开展城市管理领域重要信息系统安全测试 | 不少于10个重要信息系统安全测试 | 已完成北京市生活垃圾全流程精细化管理服务平台、北京市城市管理高级技术学校官网、北京城市管理学校畅课平台等34个重要信息系统的安全测试 | 3 | 3
|  |  | 提供网络安全应急响应指导 | 不少于2个城市管理领域重点行业单位应急响应处置流程的指导工作 | 2022年8月1日至8月7日完成市委网信办组织开展2022年应急演练工作支持。参与城运中心应急演练，并对应急演练程序文件的可操作性提出改进建议 | 3 | 3
|  |  | 在重大活动期间，对城市管理领域指定信息系统进行重点安全保障 | 不少于2次重大活动保障工作 | 完成党的二十大重大活动保障服务及2023年全国两会重大活动保障服务 | 4 | 4
|  |  | 提供网络安全相关的专业授课 | 组织不少于1次网络安全专业授课 | 2022年8月19日开展“数据安全工作实施分享与交流”培训；2022年9月29日开展“软件使用安全与软件正版化分享与交流”培训 | 2 | 2
|  |  | 提供网络安全资讯的信息通报服务 | 每月提供月度网络安全资讯报告，年度不少于12份 | 2022年4月至2023年4月已提供13份《网络安全资讯月报》；整理官方安全漏洞通报若干条 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 提供网络安全技术防护水平和管理制度评价，提供网络安全自查、检查和应急处置，开展重要信息系统安全测试，提供网络安全应急响应指导，开展重点安全保障，提供专业授课，提供信息通报服务 | 符合《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》(GBT 28448-2019)、 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT 22239-2019）、《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021)等标准的要求 | 工作符合《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》(GBT 28448-2019)、 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT 22239-2019）、《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021)等标准的要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年9月底完成进展 | 2023年9月底完成 | 已于2023年4月完成上述工作，2023年9月底按期完成本项目所有工作 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 37.45万元 | 实际执行37.45万元，未超预算 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 为促进市城市管理领域网络安全工作改进与提升，提供相应工作支撑 | 提供客观、有效地网络安全评价、测试、检查、技术支持等工作 | 已开展相关网络安全评估、测试、检查、技术支持等工作，相关工作及成果均能发现和解决相应的问题 | 15 | 14 | 有待进一步加强提升
|  | 可持续影响指标 | 提高城市管理领域网络安全防护水平 | 通过差距评价与分析、系统漏洞发现与整改，促进城市管理领域网络安全问题及时修复 | 通过开展差距分析对于，等保、密评等标准中的高风险问题、漏洞及时进行时发现；向城市管理领域相关单位开展安全检查与培训，促进相关单位网络安全工作的改进与优化 | 15 | 14 | 有待进一步加强提升
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 北京市城市管理领域有关单位认可相关服务及工作成果 | 按要求及时、有效地配合支持市城市管理委的相关网络安全工作开展 | 按照合同及客户要求提供了相应的防护评价、制度评价、技术支持、安全测试、应急响应指导、重点安全保障、网络安全培训、信息通报服务共计8个方面的工作服务支持，服务及成果有效地支撑了市城市管理领域网络安全工作的开展 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。