## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市城市管理委员会数字证书服务项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 刘文海 |  | 联系电话 | 66055770
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 5.5034 | 5.5034 | 5.5034 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 5.5034 | 5.5034 | 5.5034 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实行可靠的身份认证、有效的分级授权、安全的单点登录等强身份认证措施，实现用户安全有效访问电子公文系统及领导驾驶舱等系统，进而提升系统安全性，增强用户网络安全意识。 1.完成259套个人数字证书服务； 2.完成1套单位数字证书服务； 3.完成1个云签名服务接入； 4.完成2.5个月的个人云签名服务。 |  |  |  | 通过实行可靠的身份认证、有效的分级授权、安全的单点登录等强身份认证措施，实现用户安全有效访问电子公文系统及领导驾驶舱等系统，进而提升系统安全性，增强用户网络安全意识。 1.完成259套个人数字证书服务； 2.完成1套单位数字证书服务； 3.完成1个云签名服务接入； 4.完成2.5个月的个人云签名服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 个人数字证书服务 | 259套 | 259套 | 5 | 5
|  |  | 单位数字证书服务 | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 云签名服务接入 | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 个人云签名服务 | 2.5月 | 2.5月 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 电子公文处理系统 | 实现安全访问 | 达到预期目标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | 12月底前 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 个人数字证书服务 | ≤1.554万元 | ≤1.554万元 | 5 | 5
|  |  | 单位数字证书服务 | ≤0.02万元 | ≤0.02万元 | 5 | 5
|  |  | 云签名服务接入 | ≤3万元 | ≤3万元 | 5 | 5
|  |  | 个人云签名服务 | ≤3.2万元 | ≤3.2万元 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 安全意识 | 增强网络安全意识 | 达到预期目标 | 15 | 13 | 人员的网络安全意识随着技术的进步，需要不断增强和提升。
|  | 可持续影响指标 | 系统的安全性 | 得到提升 | 达到预期目标 | 15 | 13 | 随着网络技术的发展，系统的安全性需要不断增强和提升。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 不满意投诉率 | ≤2% | 无 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。