## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 基于卫星图像的城市管理要素监测数据服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会委机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 孙思琦 |  | 联系电话 | 15901036612
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 277.0582 | 277.0582 | 275.3302 | 10 | 99.38% | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 277.0582 |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.全市大型垃圾堆放点分布及变化监测 2. 全市废品回收站分布情况监测 3. 石油天然气管道上方疑似违法占压和安全距离不足监测 4. 在用管道高后果区周边环境变化监测 5.电力设施保护区内的施工监测 6.外力破坏监测及隐患排查 7.输电电缆地面覆盖物信息识别 8.遥感影像基础数据处理 |  |  |  | 1.全市大型垃圾堆放点分布及变化监测 2. 全市废品回收站分布情况监测 3. 石油天然气管道上方疑似违法占压和安全距离不足监测 4. 在用管道高后果区周边环境变化监测 5.电力设施保护区内的施工监测 6.外力破坏监测及隐患排查 7.输电电缆地面覆盖物信息识别 8.遥感影像基础数据处理
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 电力设施保护区内的施工监测成果 | 6套成果 | 6套成果 | 3 | 3
|  |  | 外力破坏监测及隐患排查成果 | 6套成果 | 6套成果 | 3 | 3
|  |  | 输电电缆地面覆盖物信息识别成果 | 3套成果 | 3套成果 | 3 | 3
|  |  | 全市大型垃圾堆放点分布及变化监测成果 | 8套成果 | 8套成果 | 3 | 3
|  |  | 遥感影像基础数据处理 | 6期 | 6期 | 3 | 3
|  |  | 全市废品回收站分布情况监测成果 | 8套成果 | 8套成果 | 3 | 3
|  |  | 石油天然气管道上方疑似违法占压和安全距离不足监测成果 | 6套成果 | 6套成果 | 3 | 3
|  |  | 在用管道高后果区周边环境变化监测成果 | 1套成果 | 1套成果 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 成果验收合格率 | 95% | 95% | 9 | 9
|  | 时效指标 | 电力设施保护区内的施工监测成果 | 按月提交 | 按月提交 | 1 | 1
|  |  | 外力破坏监测及隐患排查成果 | 按月提交 | 按月提交 | 1 | 1
|  |  | 输电电缆地面覆盖物信息识别成果 | 按双月提交 | 按双月提交 | 1 | 1
|  |  | 全市大型垃圾堆放点分布及变化监测成果 | 按月提交 | 按月提交 | 1 | 1
|  |  | 遥感影像基础数据处理 | 按月处理 | 按月处理 | 1 | 1
|  |  | 全市废品回收站分布情况监测成果 | 按月提交 | 按月提交 | 1 | 1
|  |  | 石油天然气管道上方疑似违法占压和安全距离不足监测成果 | 按月提交 | 按月提交 | 1 | 1
|  |  | 在用管道高后果区周边环境变化监测成果 | 按半年度提交 | 按半年度提交 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤277.05816万元 | ≤275.33016万元 | 9 | 9
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 人员成本 | 节约 | 运用科技手段实现图像采集和分析，降低人工需求。项目基本达到预期。 | 8 | 7 | 本技术仍需人工参与影像分析研判及核实，需持续提升影像精度和智能分析能力
|  | 社会效益指标 | 创新技术手段 | 得到提高 | 实现应用卫星遥感技术手段，在实践中逐步积累技术经验，准备之后几年提高项目要求的指标精度。 | 8 | 7 | 需持续增强技术创新，提高卫星遥感精度，挖掘更多业务应用场景
|  | 生态效益指标 | 科技化技术应用 | 得到提高 | 运用科技手段实现图像采集和分析，降低人工需求。项目基本达到预期。 | 6 | 5 | 本技术仍需人工参与影像分析研判及核实，需持续提升影像精度和智能分析能力
|  | 可持续影响指标 | 项目实施机构单位为政府机构，人员稳定，保障项目按进度持续开展；信息平台维护利于长期信息安全及提高办公效率，更好的为人民群众服务。 | 得到提升 | 应用技术手段辅助各行业处室做好工作，无投诉，材料均通过行业处室验收 | 8 | 7 | 成果均通过行业处室验收，将持续提高服务水平
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 满意度情况 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | 成果均通过行业处室验收，将持续提高服务水平
总分 | [5 empty] | 100 | 94.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。