## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 标准制修订服务项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会委机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 一年
项目负责人 |  |  | 郐言 |  | 联系电话 | 66055776
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 112.7176 | 112.7176 | 108.43 | 10 | 96.2% | 9.6196
| 其中：当年财政拨款 |  | 112.7176 | 112.7176 | 108.43 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 支持2022年标准制修订项目的各子项目承担单位推进标准制修订等相关工作。涉及的标准制修订子项目包括： 家庭厨余垃圾生化处理能源消耗限额，牌匾标识设置规范， 燃气供应单位安全评价，安全生产等级评定技术规范 第18部分：燃气供应企业，供热管线有限空间高温高湿作业安全技术规程，城市综合管廊数据标准，建筑垃圾消纳处置场所设置运行规范，数字化城市管理单元网格划分规范，综合能源多表合一远传抄表监测系统 第1部分：通用要求，综合能源多表合一远传抄表与监测系统第2部分：应用平台数据交换格式，综合能源多表合一远传抄表监测系统 第3部分：采集终端功能要求，综合能源多表合一远传抄表监测系统 第4部分：远程通信协议，综合能源多表合一远传抄表监测系统 第5部分：物联网表计本地通信协议，综合能源多表合一远传抄表监测系统 第6部分：应用技术规程，电动自行车充电设施运营管理服务规范。 |  |  |  | 推进15个标准子项目编制，年内完成14项标准的征求意见稿，符合地方标准主管部门对征求意见稿的相关要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 地方标准征求意见稿数量 | 完成15项征求意见稿 | 完成14项征求意见稿 | 15 | 14 | 《牌匾标识设置规范》尚未形成征求意见稿。加强部门间的协调，研究推进标准编制工作。
|  | 质量指标 | 符合北京市标准化管理有关办法要求。 | 15项标准送审稿编制符合市标准化办法要求 | 14项征求意见稿编制符合市标准化办法要求 | 15 | 14 | 《牌匾标识设置规范》征求意见稿尚未形成，推动尽快形成该标准征求意见稿。
|  | 时效指标 | 年内提交标准送审稿。 | 2022年底前提交15项征求意见稿 | 提交14项征求意见稿 | 10 | 9 | 《牌匾标识设置规范》尚未形成征求意见稿。加强部门间的协调，研究推进标准编制工作。
|  | 成本指标 | 不超过预算 | 不超过预算总额112.717637万元 | 实际支出108.43万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 提高城市精细化管理领域标准化建设 | 提高城市精细化管理领域标准化水平 | 14项征求意见稿，为做好后续标准发布打下了良好基础。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 推进城市管理领域可持续发展相关工作标准 | 推进城市管理领域可持续发展相关工作标准 | 14项征求意见稿，为丰富完善了城市管理领域可持续发展相关工作标准，打下了良好基础。 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 送审标准是否符合行业管理实际 | 送审标准经广泛征求意见和专家讨论及主管部门认可 | 14项征求意见稿，得到我委行业管理部门的认可。 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96.6196
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。