## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市能源运行安全与能效监测服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 王冉然 |  | 联系电话 | 68533553
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 25.646 | 15.3786 | 15 | 10 | 97.48% | 9.7
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 形成月度分析简报5篇，季报1篇，半年报1篇，以及《2022年北京市能源运行管理分析报告（初稿）》1篇 |  |  |  | 形成月度分析简报5篇，季报1篇，半年报1篇，以及《2022年北京市能源运行管理分析报告（初稿）》1篇
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 实地调研 | 5次 | 5次 | 5 | 5
|  |  | 资料分析 | 8个 | 8个 | 5 | 5
|  |  | 报告编制 | 8篇 | 8篇 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 报告合格率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 实地调研 | 2022年完成5次调研 | 2022年完成5次调研 | 5 | 5
|  |  | 资料分析 | 2022年完成8个资料分析 | 按项目进度开展工作，完成8个资料分析 | 5 | 5
|  |  | 报告编制 | 2022年完成年度报告初稿 | 形成月度分析简报5篇，季报1篇，半年报1篇，以及《2022年北京市能源运行管理分析报告（初稿）》1篇 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算批复内 | 15.3876万元 | 10 | 9.7 | 竞争比选中响应商报价导致与项目预算有差距。
| 效益指标 30分 | 可持续影响指标 | 成果影响力 | ≥80% | 成果影响力得到提升 | 30 | 28 | 进一步提升成果对专业处室加强行业管理、综合处室加强协调等方面的成果影响程度和可利用效应。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 成果应用单位满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 | 建议进一步增强改进措施建议深度，并深入挖掘数据潜力，为提升全市能源运行管理精细化和智慧化水平提供支撑。
总分 | [5 empty] | 100 | 96.4
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。