## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市能源运行综合监测系统运行服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 汪央 |  | 联系电话 | 68521346
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 94.52 | 47.26 | 47.1 | 10 | 99.66% | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.为落实《关于印发<北京市贯彻习近平总书记重要指示 加强首都安全工作若干措施>的通知》文件中提出的“强化城市运行安全管控，完善能源运行监测预警体系，健全完善市能源运行综合管理平台，实施能源领域大数据战略，落实能源运行常态化的监测分析、动态更新、定期会商和节假日及重要活动能源保障机制”的精神要求，为各级领导和单位提供有效数据支撑。 2.保障工作日各类数据采集及时、准确、完整、稳定。 3.保障节假日及重点时段的值守数据保障。 |  |  |  | 1.为落实《关于印发<北京市贯彻习近平总书记重要指示 加强首都安全工作若干措施>的通知》文件中提出的“强化城市运行安全管控，完善能源运行监测预警体系，健全完善市能源运行综合管理平台，实施能源领域大数据战略，落实能源运行常态化的监测分析、动态更新、定期会商和节假日及重要活动能源保障机制”的精神要求，为各级领导和单位提供有效数据支撑。 2.保障工作日各类数据采集及时、准确、完整、稳定。 3.保障节假日及重点时段的值守数据保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 维护数据空间 | 8/套 | 8/套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 维护数据空间工作完成率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 数据准确率 | 数据准确率≥98% | 数据准确率≥98% | 10 | 10
|  |  | 应急值守响应率 | 应急值守响应率≥100% | 应急值守响应率≥100% | 5 | 5
|  |  | 数据及时性 | 数据及时性≤1小时 | 数据及时性≤1小时 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目进行时间安排 | 2022年12月完成 | 2022年12月完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 47.26万元 | 47.1万元 | 3 | 2.9
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 资源共享 | 提高政务大数据使用效益 | 提高政务大数据使用效益 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 能源运行综合监测能力 | 有效提升能源运行监测能力 | 有效提升能源运行监测能力 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 投诉率 | 投诉率≤5% | 投诉率≤5% | 10 | 8 | 原因：系统指标有待继续完善，无法满足所有数据共享需求。 措施：继续完善指标体系，扩大监测范围、细化指标内容，业务指标、逻辑等。
总分 | [5 empty] | 100 | 97.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。