## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 本市既有绿色能源及新兴储能行业的现状、潜力和规范化管理调查分析服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 马友强 |  | 联系电话 | 68536240
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 96.4982 | 67.5487 | 67.27 | 10 | 99.59% | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年底前，开展第一轮本市既有绿色能源、储能项目相关企业及部门调研，基本完成绿色能源现状和潜力调查初步分析以及新兴储能行业的现状、潜力调查初步分析。 |  |  |  | 按照工作进度，2022年底前，系统开展本市既有绿色能源、储能项目相关企业及部门调研，超额完成绿色能源现状和潜力调查分析以及新兴储能行业的现状、潜力调查分析。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 报告编制初稿 | 1篇 | 1篇 | 10 | 10
|  |  | 调查摸排 | 66次 | 70次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目完成质量 | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施周期（月） | 6个月 | 6个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 67.54874万元 | 67.27万元 | 10 | 9.9
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 实现项目预期效益 | 支撑能源结构向低碳化转型发挥更加坚实 | 初步完成本市绿色能源潜力挖掘 | 15 | 13 | 深化报告研究内容，全力支持城市能源绿色转型
|  | 可持续影响指标 | 对行业管理影响 | 城市能源运行管理部门在能源转型进程中本市能源运行调控能力与水平进一步加强 | 初步完成范新兴储能行业管理梳理。 | 15 | 13 | 细化完善报告，为本市城市能源绿色低碳转型过程中的能源运行保障提供有益抓手与实施路径
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 委托单位满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。