## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 压减燃煤工作服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 郑昱 |  | 联系电话 | 68539094
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 44.826 | 31.3782 | 31.29 | 10 | 99.72% | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 31.3782 | 31.3782 | 31.29 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：2022年11月15日前完成工作调研 目标2：2022年12月底前完成50%的现场检查工作 |  |  |  | 目标1：2022年8月底前完成工作调研 目标2：2023年2月底前完成100%的现场检查工作
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 调研分析报告 | 1份 | 1份 | 3 | 3
|  |  | 现场检查 | 抽查40个村、入户访查80～160户 | 抽查40个村、入户访查80～160户 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 调研分析报告 | 反映本市农村地区煤改清洁能源现状，了解掌握各区当年煤改清洁能源实施计划及拟开展重点工作，为确定现场检查工作重点提供支撑。 | 对本市各区农村地区煤改清洁能源现状就行了比较清晰的梳理，对各区年度煤改清洁能源计划进行了核实确认和汇总，确保了市级年度改造任务落到实处。 | 5 | 5
|  |  | 现场检查 | 检查全面，要涵盖煤改清洁能源完成情况、优质燃煤使用情况及取暖设备运行情况等。 | 检查涵盖了煤改清洁能源完成情况、优质燃煤使用情况及取暖设备运行情况等方面内容。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 调研分析报告 | 2022年11月15日前完成 | 2022年8月完成 | 3 | 3
|  |  | 现场检查 | 2022年12月31日前完成 | 2023年2月完成 | 7 | 5 | 疫情管控
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 31.3782万元 | 31.29万元 | 15 | 14.9 | 竞争比选中响应商报价导致与项目预算有差距。
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 推动各区按期完成年度煤改清洁能源任务。 | 8000户 | 2.2万余户(最终以市农业农村局数据为准） | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 督促各区确保未实施煤改清洁能源村庄使用符合本市地方标准优质燃煤，严禁使用劣质燃煤。 | 未实施煤改清洁能源村庄全部使用符合本市地方标准的优质燃煤。 | 对全市未实施煤改清洁能源改造的村庄配送符合本市地方标准的优质燃煤12.64万吨左右(最终以市农业农村局数据为准）。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 督促各区保障已实施煤改清洁能源村庄取暖设备正常稳定运行，人民群众温暖过冬。 | 已实施煤改清洁能源村庄取暖设备正常稳定运行，人民群众温暖过冬。 | 清洁取暖改造设备能够正常稳定运行，人民群众实现了温暖过冬。 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 实施煤改清洁能源居民满意度 | 居民对实施煤改清洁能源效果表示满意。 | 居民对实施煤改清洁能源效果高度满意。 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。