## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年度压减燃煤工作服务尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 王冉然 |  | 联系电话 | 68533553
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 13.5 | 13.5 | 13.5 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：2021年11月15日前完成检查工作方案的制定。 目标2：2022年3月15日前完成70个村的现场检查工作。 目标3: 2022年4月20日前完成数据整理及检查分析报告编制。 |  |  |  | 目标1：2021年10月底前完成检查工作方案的制定。 目标2：2022年2月底前完成76个村的现场检查工作。 目标3: 2022年4月20日前完成数据整理及检查分析报告编制。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 检查方案 | 1份 | 1份 | 3 | 3
|  |  | 现场检查 | 抽查70个村、入户访查140户 | 抽查76个村、152户 | 5 | 5
|  |  | 检查报告 | 1份 | 1份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 检查方案 | 计划周全、可操作性强，应对检查范围、检查内容、检查方式及检查程序做出具体规定。 | 制定的检查工作方案计划周全、可操作性强，对检查范围、检查内容、检查方式及检查程序等均做出了明确规定。 | 4 | 4
|  |  | 现场检查 | 检查全面，要涵盖煤改清洁能源完成情况、优质燃煤使用情况及取暖设备运行情况等。 | 检查涵盖了煤改清洁能源完成情况、优质燃煤使用情况及取暖设备运行情况等方面内容。 | 7 | 7
|  |  | 检查报告 | 检查报告内容既要反映当前本市压减燃煤工作实际情况，又要提出具有前瞻性的政策建议，为下一步本市压减燃煤工作开展提供参考。 | 检查报告对现场检查的基本情况进行了介绍，对年度煤改清洁能源计划完成情况、优质燃煤配送使用情况、煤改清洁能源设备运行情况进行了详细阐述，总体反应了本市压减燃煤工作现状。同时对检查中发现的问题进行了客观的分析，并对下一步压减燃煤工作的开展提出了有针对性的建议。 | 9 | 9
|  | 时效指标 | 检查方案 | 2021年11月15日前完成 | 2021年10月底前完成 | 3 | 3
|  |  | 现场检查 | 2022年3月15日前完成 | 2022年2月底前完成 | 3 | 3
|  |  | 检查报告 | 2022年4月20日前完成 | 2022年4月20日前完成 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 13.15万元 | 13.15万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 推动各区按期完成年度煤改清洁能源任务。 | 69个村 | 73个村 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 督促各区确保未实施煤改清洁能源村庄使用符合本市地方标准优质燃煤，严禁使用劣质燃煤。 | 未实施煤改清洁能源村庄全部使用符合本市地方标准的优质燃煤。 | 对全市未实施煤改清洁能源改造的村庄配送符合本市地方标准的优质燃煤15万吨左右(最终以市农业农村局数据为准）。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 督促各区保障已实施煤改清洁能源村庄取暖设备正常稳定运行，人民群众温暖过冬。 | 已实施煤改清洁能源村庄取暖设备正常稳定运行，人民群众温暖过冬。 | 清洁取暖改造设备能够正常稳定运行，人民群众实现了温暖过冬。 | 10 | 8 | 个别村民反应即将过质保期取暖设备发生故障频繁的问题。各区要及时出台相关政策，明确出质保期设备的维护办法，确保设备正常稳定运行。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 实施煤改清洁能源居民满意度 | 居民对实施煤改清洁能源效果表示满意。 | 居民对实施煤改清洁能源效果高度满意。 | 10 | 8 | 个别村民反应煤改清洁能源设备运行费用高的问题。各区要加强宣传引导，向村民讲清楚实施煤改清洁能源的重要意义。按照当前的政策，与使用煤炭取暖比较，除煤改气运行成本高外，煤改电运行成本大体相当。但部分经济基础较好的区，对煤改气的补贴力度已使煤改气的运行成本与煤改电基本相当。
总分 | [5 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。