## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市能源运行安全与能效监测（2021年度）尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 王冉然 |  | 联系电话 | 68533553
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2021-2022）： 开展全市能源运行动态数据的实时综合分析，形成全市能源运行安全监测月度简报、全市能源运行安全监测分析季报；结合全年能源运行数据分析、能源供给安全与能效监测工作成果，形成《北京市2021年能源运行管理分析报告》（1篇） 年度目标： 2021年，按月度形成简报，按季度形成季报。 2022年，按月度形成简报，按季度形成季报，形成2021年度分析报告。 |  |  |  | 项目期目标（2021-2022）： 完成全市能源运行动态数据的实时综合分析报告，包含月度全市能源运行简报8篇、全市能源运行分析季报3篇；编制完成《北京市2021年能源运行管理分析报告》 1篇；不定期完成专题分析材料若干。 年度目标： 2021年，按月度形成简报，按季度形成季报。 2022年，按月度形成简报，按季度形成季报，形成2021年度分析报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 实地调研 | 60次 | 60次 | 5 | 5
|  |  | 资料分析 | 80个 | 96个 | 5 | 5
|  |  | 报告编制 | 1篇 | 1篇年度报告、月度简报8篇、季报3篇 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 报告合格率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 实地调研 | 2022年5月前完成调研 | 按项目进度开展工作，2022年5月前完成调研 | 5 | 5
|  |  | 资料分析 | 2022年5月前完成资料分析 | 按项目进度开展工作，2022年5月前完成资料分析工作 | 5 | 5
|  |  | 报告编制 | 2022年5月前完成1篇总报告初稿（包含月报简报、季报简报） | 2022年5月前完成报告，其中按照进度完成月报8篇、季报3篇，年度报告1篇；以及其他专题分析材料若干 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算批复内 | 10.88万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 可持续影响指标 | 成果影响力 | ≥80% | 成果影响力得到提升 | 30 | 27 | 进一步提升成果对专业处室加强行业管理、综合处室加强协调等方面的成果影响程度和可利用效应。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 成果应用单位满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | 建议进一步增强改进措施建议深度，并深入挖掘数据潜力，为提升全市能源运行管理精细化和智慧化水平提供支撑。
总分 | [5 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。