## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 加强城市运行感知 把握体征脉搏研究
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会委机关
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 孙思琦 |  | 联系电话 | 15901036612
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 19.5 | 19.5 | 19.382 | 10 | 99.39% | 9.94
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 高质量完成课题研究。一是形成1篇8000字左右的精简版研究报告，二是形成系统全面、论据充分、资料翔实的综合性研究报告。 课题研究质量应具备以下两个方面： 一是课题研究成果应当具备在省部级以上报刊发表的条件或质量； 二是课题研究成果具备一定的前瞻性和实操性。 |  |  |  | 高质量完成课题研究。形成1篇8000字左右的精简版研究报告，形成系统全面、论据充分、资料翔实的综合性研究报告。 课题研究质量：一是具备在省部级以上报刊发表的条件或质量；二是具备一定的前瞻性和实操性。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 精简研究报告 | 1份 | 1份 | 10 | 10
|  |  | 综合性研究报告 | 1份 | 1份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 精简研究报告 | 8000字左右 | 8000字左右 | 5 | 5
|  |  | 综合性研究报告 | 具备在省部级以上报刊发表的条件或质量 | 具备在省部级以上报刊发表的条件或质量 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 课题研究进度 | 2022年12月前完成 | 2022年12月前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 课题研究总成本 | 不超过预算 | 不超过预算 | 10 | 10
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 研究成果采纳情况 | 是否采纳 | 基本采纳 | 15 | 12 | 相关研究成果可以对行业管理起到一定的支撑作用，但在实际应用中，还需考虑到许多因素，在应用成果时，需结合具体情况和实际需求进一步考虑。
|  | 可持续影响指标 | 对行业业务或整体发展的正面影响 | 通过研究推动构建新型城市感知体系，增强城市韧性，推动城市管理理念、管理模式、管理手段创新，让城市运行更智慧、更安全、更可靠。 | 为行业感知体系建设与完善提供标准、框架和指南。 | 15 | 12 | 相关研究是长期性工作，目前形成初步成果，有待持续细化、深入研究。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。