## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市城市部件数据质量检查服务项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 2022年3 月至2022年11月
项目负责人 |  |  | 任玉霞 |  | 联系电话 | 66055783
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 9.6 | 9.6 | 9.6 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，紧密结合城市运行“一网统管”要求，深入开展城市运行“一网统管”机制研究，为发挥科技赋能引领作用、倒逼城市管理体制机制、方法模式改革创新和城市管理流程重塑提供决策参考。 |  |  |  | 高质量完成课题研究。一是形成了1篇8000字左右的精简版研究报告，二是形成系统全面、论据充分、资料翔实的综合性研究报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 形成课题研究报告 | 完成《提升超大城市精细化治理水平研究》 | 已完成 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 课题审核与验收 | 通过专家评审 | 通过评审 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按照合同要求按时完稿 | 按时完稿 | 按时完稿 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 9.6万元 | 完成 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 城市管理决策服务水平 | 课题报告为城市治理方式提供新的思路，提高了城市管理决策服务水平。 | 达到预期效果 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 对城市管理行业可持续发展的影响力 | 对策措施可操作、可持续 | 达到预期效果 | 15 | 13 | 调研时间有限，课题成果的系统性、全面性、前瞻性方面还有待提升。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 课题组满意度 | 95% | 达到预期效果 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。