## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2020-2021年度行业和企业安全生产主体责任落实检查评估服务尾款
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市城市管理委员会机关
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 3年
项目负责人 |  |  | 秦彦磊 |  | 联系电话 | 66055196
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 14.44 | 14.44 |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照国家和北京市关于企业落实安全生产主体责任的法律法规、规章、文件和有关要求，完成30家行业企业落实情况检查评估工作；按照国家和北京市关于政府部门安全生产监管（管理）职责的法律法规、规章、文件和有关要求，完成17个区属对应部门安全生产工作开展情况的考核评价。 |  |  |  | 按照国家和北京市关于企业落实安全生产主体责任的法律法规、规章、文件和有关要求，完成30家行业企业落实情况检查评估工作；按照国家和北京市关于政府部门安全生产监管（管理）职责的法律法规、规章、文件和有关要求，完成17个区属对应部门安全生产工作开展情况的考核评价。包括制定方案、编制标准、实施检查考核、撰写考评报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 （15分） | 考评对象数量 | 行业企业30家，区级对应部门17个 | 47家单位 | 10 | 10
|  |  | 考评报告数量 | 《2021年度城市管理安全生产考核落实情况检查评估总结报告》《北京市城市管理委员会安全生产主体责任落实情况检查评估总结报告》 | 2套报告 | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 考评标准质量 | 符合国家和北京市关于政府部门安全生产监管（管理）职责和企业落实安全生产主体责任的法律法规、规章、文件和有关要求 | 优（评估考核标准制定能够符合国家和北京市法律法规、规章、文件和有关要求） | 7.5 | 6 | 标准基本符合，在精准细化方面有待加强
|  |  | 考评实施和报告质量 | 严格按照方案和标准，实施考评，达到规范、全面、准确 | 优（实施过程及报告质量规范、全面、准确） | 7.5 | 7.5
|  | 进度指标 （15分） | 进度时间 | 按合同完成考评工作 | 2022年6月30日前提交报告 | 15 | 15
|  | 成本指标 （5分） | 经费支出符合有关规定 | 严格按照有关规定编制预算，并按照预算执行相应经费 | 优（能够做到严格按照有关规定编制预算，并按照预算执行相应经费） | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益 | 通过考评，提高行业企业安全生产水平，督促区级对应部门全面履行安全生产监管（管理）职责，增强安全生产意识，维护社会安全，实现社会效益 | 通过考评，提高行业企业安全生产水平，督促区级对应部门全面履行安全生产监管（管理）职责，增强安全生产意识，维护社会安全，实现社会效益 | 良（提高行业企业安全生产水平，督促区级对应部门全面履行安全生产监管（管理）职责，增强安全生产意识，维护社会安全，实现社会效益） | 15 | 13 | 安全生产考评工作精准化等工作，需要政府部门、企业不断努力
|  | 可持续影响 | 实施考评工作，维护社会安全，实施工作中落实环保要求 | 实施考评工作，维护社会安全，实施工作中落实环保要求 | 优（能够维护社会安全，实施工作中落实环保要求） | 15 | 15
| 服务对象满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 考评得到行业企业和区级对应部门满意反馈 | 考评得到行业企业和区级对应部门满意反馈 | 良（得到评估考核对象的满意反馈） | 10 | 8.5 | 当前安全生产考评整体仍处于不断完善阶段，仍需发展
总分 | [5 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。