## 1.信息系统运维类项目
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生涉外服务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 郭鲲 |  | 联系电话 | 64340766
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 8.4 | 8.4 | 8.4 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障我中心办公网络正常使用。 |  |  |  | 该项目30兆带宽，服务期一年，保障了我中心办公互联网正常运行，基本保障了我单位各项日常工作正常开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 互联网接入服务时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 24小时服务热线满意率 | 1 | 1 | 10 | 10
|  |  | 互联网带宽 | 30兆 | 30兆 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 签署合同时间 | 5月 | 3月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 总成本控制数 | 8.4万 | 8.4万 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 可持续影响指标 | 日常工作保障 | 保障日常办公需求 | 达成年度指标 | 30 | 30
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 使用对象满意度 | 100% | 95% | 10 | 9.5 | 因网络升级、设备维护等特殊原因出现网络延迟缓慢等情况。
总分 | [5 empty] | 100 | 99.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 2.办公设备购置类项目
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 办公设备购置类项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生涉外服务中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 杨珍 |  | 联系电话 | 59260340
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 4.516 | 4.516 | 4.516 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成8台空调更新工作，节能减排节省日常电费及维修支出,保证职工良好的工作生活环境。 |  |  |  | 按时间节点完成8台空调更新工作，保障了职工工作环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 1.5P壁挂空调 | 7 | 7 | 10 | 10
|  |  | 3P吸顶空调 | 1 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 空调更换时间 | 4 | 2023-04-30 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 总成本控制数 | 4.516万元 | 4.516万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 10 | 10 | 30 | 27 | 使用中不确定有易损件达不到使用年限或出现缺氟现象，改进措施为及时维修。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 | 90% | 符合服务对象满意度 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 3.购置垃圾桶
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 购置垃圾桶
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生涉外服务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 邵秋林 |  | 联系电话 | 84561490-8030
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 8.555 | 8.555 | 8.555 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 8.555 | 8.555 | 8.555 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京生活垃圾管理条例》要求，我中心2022年在清运涉外区域垃圾工作中，预计使用各种垃圾桶540个，及时配置客户需要增加的垃圾桶，及时更换破损无法使用的垃圾桶，保障客户垃圾桶能够正常使用，保障涉外区域环境卫生。 |  |  |  | 购买240升垃圾桶250个，8升垃圾桶84个，20升垃圾桶50个，60升垃圾桶20个。及时配置客户需要的垃圾桶，及时更换破损无法使用的垃圾桶，保障客户垃圾桶能够正常使用，保障涉外区域环境卫生。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 240升垃圾桶 | ≤170个 | 250 | 5 | 2.6 | 客户开展垃圾分类，新增分类垃圾桶较多。改进措施：增加240升垃圾桶购置数量。
|  |  | 8升垃圾桶 | ≤300个 | 84 | 5 | 5
|  |  | 20升垃圾桶 | ≤50个 | 50 | 5 | 5
|  |  | 60升垃圾桶 | ≤20个 | 20 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 4月 | 2023-03-29 | 5 | 5
|  |  | 采购物品到位时间 | 9月 | 2023-09-13 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 总成本控制数(万元) | ≤8.555万元 | 8.555万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 生态效益指标 | 涉外区域环境质量 | 优 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 涉外区域客户服务满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 4.购置垃圾大厢
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 购置垃圾大厢
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生涉外服务中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 钟录海 |  | 联系电话 | 84561490-8040
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 19.8 | 19.8 | 19.8 | — | 100% | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为满足涉外垃圾清运生产作业需要，购置垃圾大厢5个，进一步提高涉外垃圾清运作业效率，保障大件垃圾清运，提升涉外垃圾清运服务质量和形象。 |  |  |  | 按工作计划顺利完成购置垃圾大厢更新工作任务，购置5个垃圾大厢（包括1个2T闭口厢、2个5T 敞口厢和2个2T 敞口厢），金额总计19.8万元。更新购置垃圾大厢后，满足涉外垃圾清运生产作业需要，购置垃圾大厢5个，进一步提高了涉外垃圾清运作业效率，保障了大件垃圾清运，提升了涉外垃圾清运服务质量和形象。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 50分 | 数量指标 | 购置2T 闭口厢 | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 购置5T 敞口厢 | 2个 | 2个 | 5 | 5
|  |  | 购置2T 敞口厢 | 2个 | 2个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 购置垃圾大厢完成时间 | 9个月 | 7个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 购置2T 闭口厢 | 3万元 | 3万元 | 5 | 5
|  |  | 购置5T 敞口厢 | 11.5万元 | 11.5万元 | 5 | 5
|  |  | 购置2T 敞口厢 | 5.3万元 | 5.3万元 | 5 | 5
| 效益 指标 30分 | 可持续影响指标 | 大厢使用时间 | 大于等于10年 | 10年 | 30 | 30
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度 指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 82.4% | 10 | 8.2
总分 | [5 empty] | 100 | 98.2
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 5.购置垃圾生产作业车辆
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 购置垃圾生产作业车辆
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生涉外服务中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 钟录海 |  | 联系电话 | 84561490-8040
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 480 | 365.2 | 365.2 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 480 | 365.2 | 365.2 | — | 100% | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 落实北京市蓝天保卫计划，减少空气污染，满足涉外垃圾清运生产作业需要。 |  |  |  | 按工作计划顺利完成本年度环卫车辆电动车更新工作任务，购置2辆中型纯电动厨余车，金额194万元，购置2辆核载5吨厢纯电动可卸式垃圾车，金额171.2万元，总计金额365.2万元。更新购置纯电动车后，切实落实了北京市蓝天保卫计划要求，减少了空气污染，满足了涉外垃圾清运生产作业需要。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 50分 | 数量指标 | 购置中型纯电动厨余车 | 2辆 | 2辆 | 5 | 5
|  |  | 购置核载5吨厢纯电动可卸式垃圾车 | 2辆 | 2辆 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 购置车辆完成时间 | 9个月 | 11个月 | 10 | 5 | 受疫情和项目遭质疑、投诉及举报流程时间较长，今后严格招标文件的审核把关，避免出现质疑、投诉。
|  | 成本指标 | 核载5吨厢纯电动可卸式垃圾车成本 | 256万元 | 194万元 | 5 | 5
|  |  | 中型纯电动厨余车成本 | 224万元 | 171.2万元 | 5 | 5
| 效益 指标 30分 | 生态效益指标 | 对环境的影响 | 优 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 一线作业人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 6.公务用车购置项目
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 公务用车购置项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生涉外服务中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 钟录海 |  | 联系电话 | 84561490-8040
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 17.3762 | 17.3762 | 15.92 | 10 | 91.62% | 9.2
| 其中：当年财政拨款 |  | 17.3762 | 17.3762 | 15.92 | — | 91.62% | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 满足涉外中心的业务保障需要，减少空气污染，提高工作效率，提升涉外环卫业务保障形象。 |  |  |  | 按工作计划顺利完成本年度公务纯电动车辆更新工作任务，购置1辆纯电动新能源轿车，金额15.92万元。更新购置纯电动车后，满足了涉外中心的业务保障需要，减少了空气污染，提高工作效率，提升了涉外环卫业务保障形象。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 50分 | 数量指标 | 购置新能源轿车 | 1辆 | 1辆 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 购置车辆完成时间 | 9个月 | 12个月 | 15 | 10 | 受疫情、采购外部审批等因素影响，项目采购时间未按计划完成，今后应加强协调沟通，提高采购效率。
|  | 成本指标 | 购置车辆总成本 | 17.3762 | 15.92 | 10 | 9.2
| 效益 指标 30分 | 生态效益指标 | 对环境的影响 | 优 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 使用人满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.4
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 7.购置环卫职工劳动作业保护用品
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 购置环卫职工劳动作业保护用品
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生涉外服务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 杨珍 |  | 联系电话 | 59260340
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 15.81 | 15.81 | 15.81 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照年度计划完成42位环卫职工所需日常劳保用品和防护用品的采购。维护单位服务形象、提高涉外生活垃圾分类收运质量。改善有毒有害作业人员的劳动条件，提供必要的劳动保护，保障职工的身体健康。 |  |  |  | 项目预算批复资金15.81万元，其中，职工劳保工服13.68万元，职工劳保手套、口罩2.13万元。项目金额与预算批复金额匹配，已完成购置劳动保护工服、劳动保护用品按计划配发职工。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 劳动保护用品数量（每人每月） | 3 | 3 | 2 | 2
|  |  | 职工工作服采购人数 | 42 | 42 | 4 | 4
|  |  | 职工月均劳保人数 | 42 | 42 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 工作服质量合格率 | 100 | 100 | 5 | 5
|  |  | 劳动保护用品质量合格率 | 100 | 100 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工作服采购时间 | 9 | 9 | 5 | 5
|  |  | 劳保采购时间 | 20 | 20 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 劳保单位成本控制数 | 0.044375 | 0.050714 | 5 | 5
|  |  | 工作服总成本控制数 | 13.68 | 13.68 | 5 | 5
|  |  | 工作服单位成本控制数 | 0.328571 | 0.325714 | 5 | 5
|  |  | 劳保总成本控制数 | 2.13 | 2.13 | 5 | 5
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 职工整体形象 | 优 | 优 | 15 | 15
|  | 指标 | 职工作业安全性 | 良 | 良 | 15 | 13 | 劳动工服安全性很难达到100%，改进措施为加强教育管理。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 职工对劳动保护用品满意度 | 90 | 90 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 8.涉外垃圾分拣服务费
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 涉外垃圾分拣服务费
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生涉外服务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 刘琪 |  | 联系电话 | 59260351
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 66.7901 | 66.7901 | 65.95 | 10 | 98.74% | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 66.7901 | 66.7901 | 65.95 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 生活垃圾分选转运中心主要承担使馆垃圾的分选和转运工作，其工艺主要采取机械为主与人工辅助结合的方式，利用人工分拣将涉外生活垃圾最大限度的进行深度分选:1.防控垃圾中的政治敏感性物品外流;2.提高涉外生活垃圾的减量化、资源化和无害化处理率，改善分选转运车间环境,保证涉外垃圾的分类分拣、分类收集和分类处理的需求和涉外垃圾分选转运设施的正常运行。 |  |  |  | 该项目通过14名工作人员配合分选线生产，将涉外生活垃圾最大限度的分选，提高了涉外生活垃圾的减量化、资源化和无害化处理率，保证了涉外垃圾的分类分拣、分类收集和分类处理的需求，保证了涉外垃圾分选转运设施的正常运行以及防控垃圾中的政治敏感性物品外流。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 服务人员 | ≥12人 | 14人 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 月考核得分 | ≥90 | ≥90 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 总成本 | 66.7901 | 65.95 | 10 | 9.9 | 平台采购，合同价与预算价产生差额，形成净结余
| 效益指标 30分 | 生态效益指标 | 涉外区域生活垃圾分类情况 | 好 | 好 | 30 | 28 | 因北京疫情防控要求，特殊时期禁止分拣
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 对受托方服务满意度 | ≥90 | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 9.后勤保障类项目
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 后勤保障类项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生涉外服务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 杨珍 |  | 联系电话 | 59260340
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 104.28 | 104.28 | 104.28 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 104.28 | 104.28 | 104.28 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障96位职工就餐服务，满足职工就餐需求，为职工正常办公开展提供基础后勤保障。 |  |  |  | 项目资金保障了职工就餐，完成食堂所需米、面、油、蛋、肉、菜等农产品等采购，项目金额与预算批复金额相匹配，职工就餐质量得到保障，职工就餐需求得到满足。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 职工就餐人数 | 96 | 96 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 农产品质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 每日就餐次数 | 3 | 3 | 3 | 10
|  | 成本指标 | 单位成本控制数 | 40 | 40 | 10 | 10
|  |  | 总成本控制数 | 104.28 | 104.28 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 职工食堂服务质量 | 良 | 良 | 15 | 15
|  |  | 职工食堂饭菜质量 | 良 | 良 | 15 | 13 | 品种少，改进措施为加强管理，提高饭菜品种。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 职工对就餐环境及饭菜质量的满意度 | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 10.垃圾分类分拣场地租赁费
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 垃圾分类分拣场地租赁费
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生涉外服务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 杨珍 |  | 联系电话 | 59260340
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 118 | 118 | 118 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 118 | 118 | 118 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 我中心主要负责外国驻华使馆和部分涉外机构垃圾分类、垃圾清运和管理工作 。由于我单位原有场地狭小，随着全市垃圾分类工作的推进，无法满足正常办公及垃圾分类分拣等需要，经上级批准，租赁土地7.41亩，垃圾分类分拣车间1间及环卫职工生产生活用房21间 ，主要用于作业办公、作业人员更衣休息和垃圾分类分拣存放。根据租赁合同意向约定，年租金为118万元。 |  |  |  | 按照合同约定，完成了场地租金支付。垃圾分类分拣场地、作业办公、作业人员更衣休息以及垃圾分类分拣存放需求得到满足。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 土地租赁面积 | 7.41 | 7.41 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 生产办公用房质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 8 | 生产用房门窗有损坏，改进措施为进行维修。
|  |  | 生产作业使用合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 每年支付 | 118 | 118 | 5 | 5
|  |  | 支付次数 | 2 | 2 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 总成本控制数 | 496 | 118 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 可持续影响指标 | 租赁年限 | 4 | 1 | 30 | 30
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 11.涉外区域生活垃圾处理费
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 涉外区域生活垃圾处理费
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生涉外服务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 邵秋林 |  | 联系电话 | 84561490-8030
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 180.2181 | 173.2181 | 167.1843 | 10 | 96.52% | 9.7
| 其中：当年财政拨款 |  | 180.2181 | 173.2181 |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京生活垃圾管理条例》要求，我中心2021年3月26日至2021年12月31日和2022年计划完成涉外区域9600吨其他垃圾无害处理和650吨厨余垃圾处理工作；2022年计划完成涉外区域90吨大件垃圾无害处理工作；2022年计划完成涉外区域480公斤有害垃圾无害处理工作，为涉外区域提供良好工作环境，减少生活垃圾造成的污染。 |  |  |  | 处理其他垃圾8604.64吨，处理厨余垃圾605.04吨，处理大件垃圾78.08吨，处理有害垃圾535公斤。支付处理费167.184345万元。为涉外区域提供良好工作环境，减少生活垃圾造成的污染。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 其他垃圾处理量 | ≤9600吨 | 8604.64吨 | 4 | 4
|  |  | 厨余垃圾处理量 | ≤650吨 | 605.04吨 | 4 | 4
|  |  | 大件垃圾处理量 | ≤90吨 | 78.08吨 | 4 | 4
|  |  | 有害垃圾无害化处理量 | ≤480公斤 | 535公斤 | 4 | 3.4 | 客户开展垃圾分类工作，产生有害垃圾量超过预期。改进措施：增加有害垃圾处理量。
|  | 质量指标 | 其他垃圾无害化处理率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 厨余垃圾无害化处理率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 大件垃圾无害化处理率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 有害垃圾无害化处理率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 其他垃圾无害处理工作进度 | 365日 | 365日 | 3 | 3
|  |  | 厨余垃圾无害处理工作进度 | 365日 | 365日 | 3 | 3
|  |  | 大件垃圾无害化处理周期 | 24次 | 53次 | 3 | 2.7 | 减少大件垃圾存放安全隐患，清运频次增加
|  |  | 有害垃圾无害化处理次数 | 2次 | 2次 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 涉外区域生活垃圾处理费成本 | ≤180.2181万元 | 167.1843 | 6 | 5.6
| 效益指标30分 | 生态效益指标 | 降低涉外区域生活垃圾污染 | 优 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 涉外区域用户满意率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.4
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 12.分选设施设备运行费
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 分选设施设备运行费
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生涉外服务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 一年
项目负责人 |  |  | 刘琪 |  | 联系电话 | 59260351
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 42.86 | 42.86 | 42.5441 | 10 | 99.26% | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 42.86 | 42.86 |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 生活垃圾分选转运中心主要承担使馆生活垃圾的分选和转运工作，为满足生活垃圾分选转运中心日常运行需要，根据设备实际运行情况，2022年需继续开展渗沥液处理费项目、车间设备维护保养项目、空压机保养、车间高空玻璃和设备清洗、日常运行耗材采购、环保检测和配电室设备代维护等工作。确保分选转运设施安全、高效、平稳运行。 |  |  |  | 按时完成渗沥液处理费项目、车间设备维护保养项目、空压机保养、车间高空玻璃和设备清洗、日常运行耗材采购、环保检测和配电室设备代维护等工作。确保分选转运设施安全、高效、平稳运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 渗沥液年处理量 | ≤192吨 | ≤192吨 | 1 | 1
|  |  | 车间设备维护保养 | 12次 | 12次 | 2 | 2
|  |  | 空压机维护保养 | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 车间高空玻璃和设备清洗 | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 车间日常运行耗材 | 1批 | 1批 | 2 | 2
|  |  | 环保检测 | 2次 | 2次 | 2 | 2
|  |  | 配电室设备代维护 | 2次 | 2次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 渗沥液无害化处理率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 车间设备维护保养验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 空压机维护保养验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 车间高空玻璃和设备清洗验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 车间日常运行耗材验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 出具环保检测报告 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 配电室设备代维护验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 完成渗沥液处理时间 | ≤12月 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 完成车间设备维护保养时间 | ≤12月 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 完成空压机维护保养时间 | ≤8月 | 9月 | 2 | 1 | 因北京疫情反复，为降低风险保证单位安全，延期开工。
|  |  | 完成车间高空玻璃和设备清洗时间 | ≤9月 | 9月 | 1 | 1
|  |  | 完成车间日常运行耗材采购时间 | ≤9月 | 8月 | 2 | 2
|  |  | 完成环保检测时间 | ≤10月 | 11月 | 2 | 1 | 因北京疫情反复，为降低风险保证单位安全，延期开工。
|  |  | 完成配电室设备代维护时间 | ≤11月 | 12月 | 2 | 1 | 因北京疫情反复，为降低风险保证单位安全，延期开工。
|  | 成本指标 | 渗沥液处理费 | ≤2.88万 | 2.88万 | 1 | 1
|  |  | 车间设备维护保养费 | ≤17.8万 | 17.8万 | 2 | 2
|  |  | 空压机维护保养费 | ≤2万 | 2万 | 1 | 1
|  |  | 车间日常运行耗材费 | ≤7.68万 | 7.68万 | 2 | 2
|  |  | 车间高空玻璃和设备清洗费 | ≤8.8万 | 8.72万 | 2 | 1.98 | 平台采购，合同价与预算价产生差额，形成净结余
|  |  | 环保检测费 | ≤1.8万 | 1.75万 | 1 | 0.97 | 平台采购，合同价与预算价产生差额，形成净结余
|  |  | 配电室设备代维护费 | ≤1.9万 | 1.8536万 | 1 | 0.98 | 合同价与预算价产生差额，形成净结余
| 效益指标 30分 | 生态效益指标 | 渗沥液无害化处理率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 车间设备安全运行时间 | 1年 | 1年 | 15 | 13 | 因北京疫情防控要求，特殊时期禁止上线运行
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 使用部门人员满意度指标 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94.83
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 13.分选设备电源更换及滚筒筛维修
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 分选设备电源更换及滚筒筛维修
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生涉外服务中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 刘琪 |  | 联系电话 | 59260351
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 23.92 | 23.92 | 23.758 | 10 | 99.32% | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 23.92 | 23.92 | 23.758 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 生活垃圾分选转运中心主要承担使馆生活垃圾的分选和转运工作，为保障分选转运设施安全、高效、平稳运行，需开展分选设备电源更换及滚筒筛维修项目，包含更换光电分选电源1套、更换低压配电室电源1套，更换除尘塔滤芯滤袋72套，滚筒筛维修等，项目完成后车间设备安全性能够得到有效提升，设备设施的运行能力得到有效提升，使设施设备有效地发挥效能，满足设备运行需求。 |  |  |  | 圆满完成了分选设备电源更换及滚筒筛维修，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足了生产的需求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 光电分选电源 | 1 | 1 | 5 | 5
|  |  | 低压配电室电源 | 1 | 1 | 3 | 3
|  |  | 除尘塔滤芯滤袋 | 72 | 72 | 5 | 5
|  |  | 滚筒筛维修 | 1 | 1 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 光电分选电源验收合格率 | 100 | 100% | 4 | 4
|  |  | 低压配电室电源验收合格率 | 100 | 100% | 4 | 4
|  |  | 除尘塔滤芯滤袋验收合格率 | 100 | 100% | 4 | 4
|  |  | 滚筒筛维修验收合格率 | 100 | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 方案制定和准备时间 | 2022.4 | 2022.4 | 5 | 5
|  |  | 合同签订时间 | 2022.5 | 2022.5 | 3 | 3
|  |  | 完工验收时间 | 2022.7 | 2022.9 | 5 | 3 | 因北京疫情反复，为降低风险保证单位安全，经我中心领导批准延期开工。
|  | 成本指标 | 总成本 | ≤23.92 | 23.758 | 3 | 2.98 | 决算审核审减
| 效益指标 30分 | 可持续影响指标 | 设备安全运行时间 | 1年 | 1年 | 30 | 30
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 使用部门人员满意度指标 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.88
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 14.生活污水排放纳管接入
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 生活污水排放纳管接入
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生涉外服务中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 刘琪 |  | 联系电话 | 59260351
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 9.9493 | 9.9493 | 9.9477 | 10 | 99.98% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 9.9493 | 9.9493 |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 污水管线纳入到北小河污水排放管线，取得正式的污水排放许可证，保证单位生产和生活污水的正常排放。 |  |  |  | 污水管线纳入到北小河污水排放管线，等待排水集团窗口安排验收并发放污水排放许可证。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 生活污水排放纳管接入工程 | 1 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 生活污水排放纳管接入验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 10 | 8 | 因北京疫情反复，为降低风险保证单位安全，经中心领导批准，开工日期延后。
|  | 成本指标 | 总成本 | 9.9493 | 9.9477 | 10 | 10 | 遴选比价，合同价与预算价产生差额，形成净结余
| 效益指标 30分 | 生态效益指标 | 生态环境 | 好 | 好 | 30 | 28 | 等待排水集团窗口安排验收并发放污水排放许可证
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 部门人员满意率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 15.垃圾分类宣传展示基地更新运维费
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 垃圾分类宣传展示基地更新运维费
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生涉外服务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 张晶 |  | 联系电话 | 84561490-8131
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 7.2883 | 7.2883 | 7.1468 | 10 | 98.05% | 9.8
| 其中：当年财政拨款 |  | 7.2883 | 7.2883 | 7.1468 | — | - | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依据新修订的《北京市生活垃圾管理条例》，通过对宣传展示基地设备的维护保养和展示内容的更新，提高宣传展示内容的及时性，传达传播新的政策、要求等信息。进一步丰富垃圾分类宣传内容，从而更好地开展参观接待工作，助力北京市垃圾分类，为我市垃圾分类工作作出更大的贡献。 |  |  |  | 项目实施后，确保宣传展示基地设备稳定运行，提高了宣传展示基地宣传展示内容的及时性，进一步丰富了垃圾分类宣传内容和形式，从而更好地开展垃圾分类宣传工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：新增灯箱 | 3个 | 3个 | 5 | 5
|  |  | 指标2：更换平面灯箱 | 2个 | 2个 | 5 | 5
|  |  | 指标3：更换地胶 | 126㎡ | 126㎡ | 5 | 5
|  |  | 指标4：宣传展品 | 20件 | 20件 | 15 | 15
|  |  | 指标5：设备清洁维护 | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 指标1：展示内容更新验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 指标2：设备清洁维护保养合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 指标1：展示内容更新完成时间 | 10月 | 9月 | 2 | 2
|  |  | 指标2：设备清洁维护完成时间 | 10月 | 9月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 指标1：展示内容更新成本控制数 | 7.088320万元 | 6.946800万元 | 3 | 2.94 | 合同金额与预算金额形成的净结余
|  |  | 指标2：设备清洁维护成本控制数 | 0.200000万元 | 0.200000万元 | 3 | 3
| 效益指标 30分 | 可持续影响指标 | 指标1：垃圾分类宣传持续时间 | ≥1年 | ＜1年 | 30 | 26 | 受疫情影响，宣传展示基地开放时间不足一年。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：参观人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.74
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。