## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 网络服务费
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 021 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 12个月
项目负责人 |  |  | 赵丹 |  | 联系电话 | 87501177-301/15810601998
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 32.68 | 23.68 | 23.4463 | 10 | 99.01% | 9.9013
| 其中：当年财政拨款 |  | 32.68 | 23.68 |  | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障北京市环境卫生管理事务中心各信息系统网络通信正常，满足用户连接移动网络的业务需求。 |  |  |  | 北京市环境卫生管理事务中心各信息系统网络通信正常，满足用户连接移动网络的业务需求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 域名服务 | 2个 | 2个 | 6 | 6
|  |  | 无线网络接入 | 27张 | 27张 | 6 | 6
|  |  | 互联网接入路数 | 2路 | 2路 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 互联网接入带宽 | 80M | 80M | 2 | 2
|  |  | 无线网络接入信号 | 好 | 好 | 3 | 3
|  |  | 域名服务 | 好 | 好 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 互联网合同签订 | 2022-06-01 | 2022年5月完成 | 8 | 8
|  |  | 域名服务合同签订 | 2022-08-01 | 2022年8月完成 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤23.68万元 | 23.44627万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升工作效率，便捷工作人员数据交互，实现业务系统终端数据实时收集 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 无线网络服务 | 好 | 好 | 5 | 5
|  |  | 全年网络服务 | 好 | 好 | 5 | 5
|  |  | 域名解析服务 | 好 | 好 | 10 | 10
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 用户网络正常使用满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9013