## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 系统硬件及网络运维
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 赵丹 |  | 联系电话 | 15810601998
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 28.788 | 28.788 | 28.608 | 10 | 99.37% | 9.9375
| 其中：当年财政拨款 |  | 28.788 | 28.788 | 28.608 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中心信息化网络工作要求，开展中心系统软硬件及网络设备、环境监测设备等方面的运行维护工作，保障中心基础环境稳定，各类软硬件设备正常运行，为中心办公环境提供基础的网络条件。 |  |  |  | 根据中心信息化网络工作要求，开展中心系统软硬件及网络设备、环境监测设备等方面的运行维护工作，保障中心基础环境稳定，各类软硬件设备正常运行，为中心办公环境提供基础的网络条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 硬件维护数量 | 71套 | 71套 | 3 | 3
|  |  | 软件维护数量 | 30套 | 30套 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 故障响应率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 故障排除率 | ≥99% | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2022年6月招标 | 2022-06-01 | 2022年6月完成 | 5 | 5
|  |  | 2022年10月阶段性验收 | 2022-10-01 | 2022年10月完成 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤28.788万元 | 28.608万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 基础软硬件运行维护保障中心各项业务稳定运行 | 得到保障 | 通过运行维护软硬件，一定程度上保障了系统运行 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 为中心办公环境提供基础的网络条件 | 得到保障 | 保障了中心办公环境的网络条件 | 15 | 11 | 机房硬件使用年限较长，设备故障率相对较高，部分设备原厂已停产，维护难度大。办公区网线和电话线老化严重，维修困难，后续通过加强运维管理，持续改进办公环境。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.9375