## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 网络安全设备维护和内务系统运维
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 021 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 赵丹 |  | 联系电话 | 87501177-301/15810601998
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 10.911 | 10.911 | 10.746 | 10 | 98.49% | 9.8488
| 其中：当年财政拨款 |  | 10.911 | 10.911 |  | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中心信息化网络工作要求，开展中心内务系统和网络安全设备的运行维护工作及，保障内务系统运行正常稳定，保障安全设备运行正常稳定，病毒库升级正常，中心内部办公正常。 |  |  |  | 根据中心信息化网络工作要求，开展中心内务系统和网络安全设备的运行维护工作及，保障内务系统运行正常稳定，保障安全设备运行正常稳定，病毒库升级正常，中心内部办公正常。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 内务系统应用软件维护数量 | 1套 | 1套 | 7 | 7
|  |  | 网络安全维护数量 | 3套 | 3套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 内网-故障响应率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 内网-故障排除率 | ≥99% | 100% | 3 | 3
|  |  | 网络安全-故障响应率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 网络安全-故障排除率 | ≥99% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 内部系统招标时间 | 2022-05-01 | 2022年5月完成 | 4 | 4
|  |  | 内部系统阶段性验收 | 2022-09-01 | 2022年9月完成 | 5 | 5
|  |  | 网络安全招标时间 | 2022-04-01 | 2022年4月完成 | 4 | 4
|  |  | 网络安全阶段性验收 | 2022-08-01 | 2022年8月完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤10.911万元 | 10.746万元 | 8 | 8
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 网络安全产品运行正常稳定，提升中心业务系统和办公网络安全防护能力 | 得到提升 | 通过网络安全设备安全稳定运行，中心办公网络安全防控能力得到提升 | 10 | 10
|  |  | 内部信息交流便捷程度与工作效率程度 | 得到提高 | 通过信息运行维护便捷了内部交流信息，工作效率得到了提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 网络安全保障能力和网络安全风险防控能力 | 得到保障 | 通过安全设备稳定运行使网络安全得到保障，降低了中心网络安全风险 | 10 | 8 | 安全防护是一个动态过程，需要持续推进
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.8488