## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 礼贤卫生填埋场、七里渠渣土场安全管理经费项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 1年
项目负责人 |  |  | 席建文 |  | 联系电话 | 87504067
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 77.02 | 77.02 | 73.7499 | 10 | 95.8% | 9.6
| 其中：当年财政拨款 |  | 77.02 | 77.02 | 73.7499 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.确保礼贤卫生填埋场、七里渠渣土场全年安全无事故。 2.清理礼贤卫生填埋场、七里渠渣土场范围内杂草树叶、对输电线路周边及下方树枝进行剪枝，避免与输电线搭接。清除杂草、树叶等易燃物整理完毕并带出储备用地管辖范围。3、保障礼贤卫生填埋场、七里渠渣土场全年用水用电 |  |  |  | 1.确保礼贤卫生填埋场、七里渠渣土场全年安全无事故。 2.清理礼贤卫生填埋场、七里渠渣土场范围内杂草树叶、对输电线路周边及下方树枝进行剪枝，避免与输电线搭接。清除杂草、树叶等易燃物整理完毕并带出储备用地管辖范围。 3.礼贤卫生填埋场、七里渠渣土场全年用水用电得到保障
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 七里渠保安 | 5人 | 5人每日巡查 | 4 | 20
|  |  | 礼贤保安 | 8人 | 8人每日巡查 | 4
|  |  | 七里渠打草 | 150亩 | 150亩清运杂草、落叶，达到消防防火要求。 | 4
|  |  | 礼贤打草 | 650亩 | 650亩清运杂草、落叶，达到消防防火要求。 | 4
|  |  | 水电供应 | 全年 | 全年水电供应 | 4
|  | 质量指标 | 符合我中心项目管理办法及运维服务合同要求 | 符合要求 | 符合要求 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 保安 | 全年在岗 | 全年在岗 | 5 | 5
|  |  | 冬季打草 | 12月底前 | 12月初完成全部打草 | 5 | 5
|  |  | 缴纳水电费 | 每月按时 | 每月按时 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 77.02 | 73.7499
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年安全无事故，圆满完成全年安全、火灾防控、防汛等安全工作 | 安全无事故 | 安全无事故 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 质量保障 | 得到保障 | 得到保障 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 礼贤卫生填埋场满意度 | ＞95% | 礼贤卫生填埋场满意度＞95% | 10 | 10
|  |  | 七里渠渣土场满意度 |  | 七里渠渣土场满意度＞95%
总分 | [5 empty] | 100 | 99.6