## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 尘土残存量监测车辆设备运维费项目
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生管理事务中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 一年
项目负责人 |  |  | 高瑞泽 |  | 联系电话 | 87501177-108
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 11.94 | 11.94 | 6.3185 | 10 | 53% | 5
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按时为监测车辆油卡充值、支付停车费及高速费，及时组织车辆设备维修保养，保证尘土残存量监测车辆设备性能良好和2022年1至6月尘土残存量监测工作正常运行，保质保量完成全市城市道路尘土残存量监测工作 |  |  |  | 完成监测车辆油卡充值、支付停车费及高速费，及时组织完成车辆设备维修保养，保证尘土残存量监测车辆设备性能良好和2022年1至6月尘土残存量监测工作正常运行，保质保量完成全市城市道路尘土残存量监测工作
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 4辆检测车 | 2022年1-6月4辆监测车辆油卡充值、支付停车费、高速费及车辆设备维修保养 | 完成2022年1-6月4辆监测车辆油卡充值、支付停车费、高速费及车辆设备维修保养 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 保障尘残监测工作正常运行 | 保障尘残监测工作正常运行 | 保障1-6月尘残监测工作正常运行 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 及时保养维修油卡充值等，保障完成每月监测任务 | 及时保养维修油卡充值等，保障完成每月监测任务 | 1-6月每月按时加油保养车辆设备 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 成本控制在预算范围内 | 成本控制在11.94万元内 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 对车辆设备进行维护 | 对车辆设备进行维护 | 1-6月每月按时完成对车辆设备进行维护，保障尘残监测工作质量 | 30 | 30
| 满意度指标 10分 | 服务使用人员满意度标 | 较好控制道路尘土残存量检测质量，提升使用人员满意度 | ≥95% | ≥96% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95