## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年行业环境卫生监督检查（政采）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生管理事务中心
项目负责人 |  |  | 王立 |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 126.5881 | 126.5881 | 126.397 | 10 | 99.85% | 9.98
| 其中：当年财政拨款 |  | 126.5881 | 126.5881 | 126.397 | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市市容环境卫生条例》和《北京市环境卫生专业检查考评办法》京政容函[2014]800号的要求，对全市范围内的市属绿地、河道以及城市轨道、高速公路、铁路道口进行检查考评，巩固已有成果，不断提升全市环境卫生管理工作水平。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：本项目按时、按质、按量完成了行业的环境卫生检查工作，达到了预算的数量指标、质量指标、进度指标和效益指标。通过监督检查，行业环境卫生得到提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1.检查高速公路、城市轨道、市属绿地、市属河道、铁路道口频次 | 全市范围内20条高速公路每月检查3遍，市属园林绿地每月覆盖检查一次，市级河道每月检查1遍，铁路道口每月检查检查1遍；全市范围内的城市轨道检查，每三个月覆盖1遍。 | 市属园林绿地、市级河道、铁路道口坚持每月检查1遍，高速公路每月检查3遍，城市轨道检查已经覆盖2遍次，特别是未授新冠影响，达到预期指标。 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 1.日工作服务质量达标率 | 100%达标 | 100% | 8 | 8
|  |  | 2.符合完成行业检查日报制作工作的相关要求 | 100%达标 | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 1.日检查工作进度 | 17时前完成检查工作 | 按计划反馈当天问题 | 5 | 5
|  |  | 2.检查工作日报进度 | 检查次日10时前完成报告制作 | 能够于次日完成日报制作 | 5 | 5
|  |  | 3.每月检查工作报告进度 | 下月5个工作日内完成月报告制作 | 按计划提交当月报告 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本控制数 | 126.5881万元 | 126.397万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高行业区域环境卫生 | 提高作业水平、减少问题发生 | 通过检查及时反馈存在问题，环境卫生问题正在逐渐减少 | 15 | 13 | 行业环境卫生包含的范围远远目前检查范围，同市民的感受和期望还有较大的差距。
|  | 可持续影响指标 | 向作业单位及市民提供 环境卫生信息 | 定期公示检查情况 | 1-4月完成检查公示 | 10 | 10
|  |  | 相关行业投诉＜10% | 行业作业单位投诉不超过10% | 截止4月底未接到管理或作业单位投诉。 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 相关行业满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.98