## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年垃圾分类日常运行检查（政采）
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 021 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 董卫江 |  | 联系电话 | 87500992
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 156.9311 | 156.9311 | 156.3319 | 10 | 99.62% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 156.9311 | 156.9311 | 156.3319 | — | - | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市生活垃圾分类日常运行管理检查考核评价办法》（京管函〔2019〕65号）要求，开展全市垃圾分类日常运行管理检查考核工作。 |  |  |  | 完成对全市垃圾分类日常运行管理检查考核工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 检查全市垃圾分类日常运行管理次数，年度指标值：对全市各区进行抽查，每月每区各查不少于5次，全市每月共查不少于80次。实际指标值：累计检查小区3936个，公共机构336个次。每月每区各查不少于5次，全市每月共查不少于80次。 | 对全市各区进行抽查，每月每区各查不少于5次，全市每月共查不少于80次。 | 第三方根据合同要求及临时任务，2021年5月-2022年4月服务期内，对全市垃圾分类日常运行开展检查，累计检查小区3936个，公共机构336个次。 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 检查质量 | 符合《北京市生活垃圾分类日常运行管理检查考核评价办法》（京管函〔2019〕65号）要求。 | 根据《北京市生活垃圾分类日常运行管理检查考核评价办法》（京管函〔2019〕65号）要求，对全市开展垃圾分类日常运行检查工作。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 1.合同服务周期 | 项目服务周期为2021年5月-2022年4月。 | 项目服务周期为2021年5月-2022年4月。 | 5 | 5
|  |  | 2.检查工作日报进度 | 当日上午检查则下午17：00之前，下午检查则于次日10：00前，及时提交简报、日报。 | 当日上午检查则下午17：00之前，下午检查则于次日10：00前，及时提交简报、日报。 | 5 | 5
|  |  | 3.每月检查工作报告进度 | 每月检查任务完成5个工作日内提交月报告；全部履约周期结束后10个工作日内提交该合同期检查情况总结报告。 | 每月检查任务完成5个工作日内提交月报告；全部履约周期结束后10个工作日内提交该合同期检查情况总结报告。 | 5 | 5
|  |  | 4.支出进度 | 根据合同内容，我中心应于2021年9月,在各月验收合格的情况下，向第三方公司支付服务金额的40%，共计62.532760万元。项目通过终验后，向第三方公司支付服务金额的60%，共计93.799140万元。 | 根据合同内容，我中心于2021年9月,在各月验收合格的情况下，向第三方公司支付服务金额的40%，共计62.532760万元。项目通过终验后，向第三方公司支付服务金额的60%，共计93.799140万元。 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本控制数 | 156.331900万元 | 156.331900万元 | 10 | 10
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 全市垃圾分类日常运行管理 | 提升我市垃圾分类日常运行管理水平、基础设施建设等。 | 基础设施建设基本到位，垃圾分类日常运行管理水平大幅度提升。 | 15 | 13 | 各区管理垃圾分类日常运行管理水平参差不齐，仍有待提升。后续应针对现有问题，不断提升检查质量，督促及时整改落实，切实有效发挥引导作用。
|  | 可持续影响指标 | 项目的可持续性 | 北京市生活垃圾分类治理作为一项重要的工作，将长期贯彻执行，具有可持续性。 | 北京市生活垃圾分类治理作为一项重要的工作，将长期贯彻执行，具有可持续性。 | 15 | 15
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 相关行业满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98