## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年信息安全服务
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 021 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 赵丹 |  | 联系电话 | 87501177-301/15810601998
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 27.566 | 27.566 | 27.5 | 10 | 99.76% | 9.9761
| 其中：当年财政拨款 |  | 27.566 | 27.566 | 27.5 | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中心信息化网络工作要求，开展中心信息安全服务工作，保障各业务系统运行安全稳定，办公网络环境安全正常。 |  |  |  | 根据中心信息化网络工作要求，开展中心信息安全服务工作，保障各业务系统运行安全稳定，办公网络环境安全正常。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 渗透测试 | 1次/年/信息系统 | 1次/年/信息系统 | 5 | 5
|  |  | 漏洞扫描 | 4次/年 | 4次/年 | 5 | 5
|  |  | 安全巡检 | 4次/年 | 4次/年 | 5 | 5
|  |  | 应急演练 | 1次/年 | 1次/年 | 5 | 5
|  |  | 安全培训 | 2次/年 | 2次/年 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目采购时间 | 2021-05-01 | 2021年5月完成 | 3 | 3
|  |  | 项目一阶段验收时间 | 2021-09-01 | 2021年9月完成 | 3 | 3
|  |  | 项目二阶段验收时间 | 2022-03-01 | 2022年3月完成 | 4 | 4
|  |  | 最终验收时间 | 2022-07-01 | 2022年7月完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤27.566万元 | 27.5万元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 网络安全意识 | 提升工作人员网络安全意识 | 通过安全培训服务使工作人员安全意识得到提升 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 降低安全风险 | 通过服务降低安全风险 | 通过漏扫、安全加固等服务，修复了漏洞，加固了系统，降低了安全风险 | 15 | 12 | 安全防护是一个动态过程，需要持续推进
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96.9761