## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年安全产品续费维护
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 021 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 赵丹 |  | 联系电话 | 87501177-301/15810601998
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 19.38 | 19.38 |  | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中心信息化网络工作要求，开展中心网络安全设备的运行维护工作，保障安全设备运行正常稳定，病毒库升级正常，中心内部办公正常。 |  |  |  | 根据中心信息化网络工作要求，开展中心网络安全设备的运行维护工作，保障安全设备运行正常稳定，病毒库升级正常，中心内部办公正常。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 季度巡检次数 | 4次 | 4次 | 6 | 6
|  |  | 月度巡检次数 | 8次 | 8次 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 故障响应率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 故障排除率 | ≥99% | 100% | 2 | 2
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目合同签订时间 | 2021-04-01 | 2021年4月完成 | 5 | 5
|  |  | 项目一阶段验收时间 | 2021-05-01 | 2021年5月完成 | 5 | 5
|  |  | 项目二阶段验收时间 | 2021-09-01 | 2021年9月完成 | 5 | 5
|  |  | 项目三阶段验收时间 | 2022-03-01 | 2022年3月完成 | 5 | 5
|  |  | 最终验收时间 | 2022-05-01 | 2022年5月完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤19.38万元 | 19.38万元 | 8 | 8
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 通过为单位提供安全设备维护服务，保障中心网络运行安全稳定 | 保障中心网络运行安全稳定 | 中心网络运行安全稳定 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 降低网络安全风险 | 降低中心网络安全风险 | 降低中心网络安全风险 | 10 | 8 | 安全防护是一个动态过程，需要持续推进
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98