## Sheet1
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京市垃圾处理设施在线监控系统（一期）市级中心运维
主管部门 |  |  | 北京市城市管理委员会 021 |  | 实施单位 | 北京市环境卫生管理事务中心
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 | 2年
项目负责人 |  |  | 赵丹 |  | 联系电话 | 87501177-301/15810601998
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 36.976 | 36.976 | 36.88 | 10 | 99.74% | 9.974
| 其中：当年财政拨款 |  | 36.976 | 36.976 | 36.88 | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中心环卫行业管理职能要求，通过对北京市垃圾处理设施在线监控系统实施运维工作，系统全年稳定运行，从而实现对市属垃圾处理设施的工艺控制、安全生产等情况开展视频监控，对场界大气和外排水水质等环境监测数据开展监测，保障设施环境安全、运行安全稳定。 |  |  |  | 根据中心环卫行业管理职能要求，通过对北京市垃圾处理设施在线监控系统实施运维工作，系统全年稳定运行，从而实现对市属垃圾处理设施的工艺控制、安全生产等情况开展视频监控，对场界大气和外排水水质等环境监测数据开展监测，保障设施环境安全、运行安全稳定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 50分 | 数量指标 | 应用软件维护数量 | 1套 | 1套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 故障响应率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 故障排除率 | ≥98% | 100% | 6 | 6
|  |  | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 合同签订时间 | 2021-04-01 | 2021年4月完成 | 3 | 3
|  |  | 第1阶段验收 | 2021-09-01 | 2021年9月完成 | 3 | 3
|  |  | 第2阶段验收 | 2022-03-01 | 2022年3月完成 | 3 | 3
|  |  | 最终验收时间 | 2022-06-01 | 2022年6月完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤36.976万元 | 36.88万元 | 8 | 8
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 实时监测垃圾处理设施大气环境监测、水质监测以及工艺参数监测，为设施运行管理提供数据支持服务 | 提供数据支持服务 | 通过运行维护工作，一定程度上提供数据支撑服务 | 15 | 13 | 因部分垃圾处理设施前端环境监控设备老旧现象严重，部分设施存在数据监测中断现象。继续加强管理，持续改进。
|  | 可持续影响指标 | 系统实时监测数据为对市属垃圾处理设施的监督考核提供支撑 | 为监督考核提供数据支撑 | 在一定程度上提供了数据支撑 | 15 | 13 | 因部分垃圾处理设施前端环境监控设备老旧现象严重，部分设施存在数据监测中断现象。继续加强管理，持续改进。
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度标 | 系统用户满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.974